УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 24 июня 2014 г. № 413

Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» | - | Минтруд России | - | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 75 756 345,3 | 75 919 834,8 | 75 659 568,1 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | - | Минтруд России | - | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 45 287 297,4 | 45 394 161,3 | 45 394 161,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Разработка нормативной правовой и методической базы в сфере содействия занятости населения» | - | Минтруд России | Повышение эффективности государственного управления | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1 «Подготовка предложений о внесении изменений в действующую законодательную и нормативную правовую базу, регулирующую вопросы содействия занятости населения» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Создание условий для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, для совмещения семейных обязанностей с профессиональной деятельностью, для возвращения лиц пенсионного возраста к трудовой деятельности | 1 января 2014 г. | 31 января 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие 1.1.1.1 «Установлены нормы социальной защищенности отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости населения» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 января 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.2 «Разработка форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения и предписаний, предусмотренных подпунктами 11 и 12 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение единого порядка ведения личных дел получателей государственных услуг в области содействия занятости населения; обеспечение контроля с выдачей обязательных оформленных по единой форме предписаний по результатам проверок Роструда социальных выплат безработных граждан. | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.5 | Контрольное событие 1.1.2.1 «Утверждена форма бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 1.1.3 «Разработка федеральных государственных стандартов государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение единства, полноты, качества предоставления и равной доступности государственных услуг (функций) | 1 января 2014 г. | 28 февраля 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.7 | Контрольное событие 1.1.3.1 «Утвержден федеральный государственный стандарт государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 28 февраля 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.8 | Контрольное событие 1.1.3.2 «Утвержден федеральный государственный стандарт государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 28 февраля 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | - | Минтруд России | Предотвращение роста напряженности на рынке труда, поддержание социальной стабильности в обществе; минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 942 496 | 987 506 | 987 506 |
|  |  |  |  |  |  |  | 092 1403 0715083 500 | - | - | 963 680 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0410 0710019 200 | 23 826 | 23 826 | 23 826 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1403 0715083 500 | 918 670 | 963 680 | - |
| 1.10 | Мероприятие 1.2.1 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | Снижение напряженности на рынке труда в субъектах Российской Федерации, поддержка занятости наиболее нуждающихся категорий населения | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 092 1403 0715083 500 | - | - | 963 680 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1403 0715083 500 | 918 670 | 963 680 | - |
| 1.11 | Контрольное событие 1.2.1.1 «Утверждена форма соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2014 году» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.12 | Контрольное событие 1.2.1.2 «Заключены соглашения между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2014 год» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.13 | Контрольное событие 1.2.1.3 «Уточнены Правила предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 20 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.14 | Контрольное событие 1.2.1.4 «Утверждена форма соглашения между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2015 году» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 января 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.15 | Контрольное событие 1.2.1.5 «Заключены соглашения между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2015 год» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 01 марта 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.16 | Контрольное событие 1.2.1.6 «Создано 14,2 тыс. оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2014 году» | 1, 2, 3 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.17 | Контрольное событие 1.2.1.7 «Создано 14,2 тыс. оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2015 году» | 1, 2, 3 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.18 | Мероприятие 1.2.2 «Мониторинг реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | Подготовка аналитической информации (ежегодно) в части определения эффективности реализации дополнительных мероприятий | 1 января 2014 г. | 31 марта 2016 г. | 150 0410 0710019 200 | 23 826 | 23 826 | 23 826 |
| 1.19 | Контрольное событие 1.2.2.1 «Обеспечено методологическое сопровождение проведения мониторинга реализации дополнительных мероприятий на рынке труда субъектов Российской Федерации и закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах в 2014 - 2015 годах» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.20 | Контрольное событие 1.2.2.2 «Проведена оценка эффективности трудоустройства незанятых инва-лидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.21 | Мероприятие 1.2.3 «Реализация мероприятий по содействию занятости населения монопрофильных населенных пунктов» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Снижение напряженности на рынке труда моногородов, развитие занятости населения монопрофильных населенных пунктов | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.22 | Контрольное событие 1.2.3.1 «Разработаны меры по содействию занятости населения монопрофильных населенных пунктов» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.23 | Контрольное событие 1.2.3.2 «Подготовлены нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий по содействию занятости населения монопрофильных населенных пунктов» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 мая 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.24 | Контрольное событие 1.2.3.3 «Обеспечено методологическое сопровождение проведения мониторинга реализации мероприятий по содействию занятости населения монопрофильных населенных пунктов» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 апреля 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.25 | Мероприятие 1.2.4 «Мониторинг потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Определение потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела | 1 марта 2014 г. | 1 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.26 | Мероприятие 1.2.5 «Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обращающихся в органы службы занятости субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Подготовка аналитической информации (ежегодно) в части определения уровня трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.27 | Основное мероприятие 1.3 «Развитие трудовой мобильности населения» | - | Минтруд России | Повышение уровня занятости населения, обеспечение потребности экономики в рабочей силе, снижение безработицы | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | - | - |
| 1.28 | Мероприятие 1.3.1 «Выработка предложений по совершенствованию механизма трудоустройства граждан Российской Федерации в другой местности, в том числе в целях обеспечения инвестиционных проектов кадрами требуемой квалификации» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Создание новых механизмов эффективного стимулирования к переезду с целью трудоустройства на крупные инвестиционные проекты | 1 января 2014 г. | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.29 | Контрольное событие 1.3.1.1 «Подготовлены предложения по совершенствованию механизма трудоустройства граждан Российской Федерации в другой местности, в том числе в целях обеспечения инвестиционных проектов кадрами требуемой квалификации» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.30 | Мероприятие 1.3.2 «Развитие взаимодействия органов службы занятости с частными агентствами занятости по организации трудоустройства российских граждан за пределами места постоянного проживания» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Повышение эффективности взаимодействия государственных и частных организаций по развитию трудовой мобильности российских граждан | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.31 | Контрольное событие 1.3.2.1 «Определены основные принципы взаимодействия органов службы занятости с частными агентствами занятости по организации трудоустройства российских граждан за пределами места постоянного проживания» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.32 | Мероприятие 1.3.3 «Разработка механизма организованного набора российских работников, в том числе для реализации крупных инвестиционных проектов» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Осуществление скоординированного подбора и трудоустройства работников на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, обеспечивающего комплектование предприятий, испытывающих острую потребность в трудовых ресурсах | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.33 | Контрольное событие 1.3.3.1 «Сформирован механизм организованного набора российских работников, в том числе для реализации крупных инвестиционных проектов, и направлен в субъекты Российской Федерации для работы» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.34 | Основное мероприятие 1.4 «Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда» | - | Минтруд России | Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | - | - |
| 1.35 | Мероприятие 1.4.1 «Мониторинг высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников организаций в разрезе субъектов Российской Федерации» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | Подготовка аналитической информации по результатам проведения мониторинга высвобождения работников организаций, в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников организаций в разрезе субъектов Российской Федерации | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.36 | Мероприятие 1.4.2 «Мониторинг ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации и подготовка информационно-аналитических материалов» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | Повышение доступности и качества государственных услуг в области содействия занятости населения | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.37 | Контрольное событие 1.4.2.1 «Проведена оценка осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения в 2013 году» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 20 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.38 | Контрольное событие 1.4.2.2 «Проведена оценка осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения в 2014 году» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 20 марта 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.39 | Контрольное событие 1.4.2.3 «Проведена оценка осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения в 2015 году» | 1 | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 20 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.40 | Контрольное событие 1.4.2.4 «Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2014 год» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 мая 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.41 | Контрольное событие 1.4.2.5 «Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2015 год» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 мая 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.42 | Контрольное событие 1.4.2.6 «Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2016 год» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 31 мая 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.43 | Мероприятие 1.4.3 «Мониторинг занятости населения в монопрофильных населенных пунктах» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Своевременная реализация необходимых мер по снижению напряженности на рынке труда монопрофильных населенных пунктов | 1 марта 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.44 | Мероприятие 1.4.4 «Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Прогноз баланса трудовых ресурсов разработан и размещен на Интернет-сайте Минтруда России | 1 сентября 2014 г. | 15 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.45 | Контрольное событие 1.4.4.1 «Определена прогнозная потребность в трудовых ресурсах на 2015 - 2017 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) Минтруда России | - | - | 15 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.46 | Контрольное событие 1.4.4.2 «Определена прогнозная потребность в трудовых ресурсах на 2016 - 2018 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 15 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.47 | Контрольное событие 1.4.4.3 «Определена прогнозная потребность в трудовых ресурсах на 2017 - 2019 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 15 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.48 | Основное мероприятие 1.5 «Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице» | - | Минтруд России | Поддержание доходов безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 44 344 801,4 | 44 406 655,3 | 44 406 655,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 092 1003 0715290 500 | 5 545 125,8 | 4 344 716,8 | 3 065 034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1003 0715290 500 | 38 799 675,6 | 40 061 938,5 | 41 341 621,3 |
| 1.49 | Мероприятие 1.5.1 «Подготовка предложений по совершенствованию критериев назначения и выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Совершенствование системы назначения и выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Повышение эффективности социальных выплат безработным гражданам | 1 января 2014 г. | 1 апреля 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.50 | Контрольное событие 1.5.1.1 «Оптимизированы критерии назначения и выплаты пособия по безработице» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 апреля 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.51 | Мероприятие 1.5.2 «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | Обеспечение социальных гарантий безработным гражданам | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 092 1003 0715290 500 | 5 545 125,8 | 4 344 716,8 | 3 065 034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1003 0715290 500 | 38 799 675,6 | 40 061 938,5 | 41 341 621,3 |
| 1.52 | Контрольное событие 1.5.2.1 «Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 августа 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.53 | Контрольное событие 1.5.2.2 «Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 октября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.54 | Контрольное событие 1.5.2.3 «Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2015 финансовый год» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.55 | Контрольное событие 1.5.2.4 «Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 августа 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.56 | Контрольное событие 1.5.2.5 «Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 октября 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.57 | Контрольное событие 1.5.2.6 «Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2016 финансовый год | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.58 | Контрольное событие 1.5.2.7 «Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 августа 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.59 | Контрольное событие 1.5.2.8 «Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 октября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.60 | Контрольное событие 1.5.2.9 «Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2017 финансовый год» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.61 | Мероприятие 1.5.3 «Разработка правил выдачи предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам, указанным в пункте 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение единого порядка выдачи предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам | 1 марта 2014 г. | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.62 | Контрольное событие 1.5.3.1 «Определены правила выдачи предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам, указанным в пункте 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.63 | Мероприятие 1.5.4 «Подготовка предложений по установлению размеров минимальной и максимальной величин пособия по безработице» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Установление размеров социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.64 | Контрольное событие 1.5.4.1 «Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2015 год» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.65 | Контрольное событие 1.5.4.2 «Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.66 | Контрольное событие 1.5.4.3 «Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2017 год» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.67 | Мероприятие 1.5.5 «Разработка порядка и условий назначения и выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Развитие и совершенствование достигнутых социальных гарантий безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки отдельным уязвимым категориям безработных граждан | 1 января 2015 г. | 1 сентября 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.68 | Контрольное событие 1.5.5.1 «Определены порядок и условия назначения и выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 сентября 2015 г. | - | - | - | - |
| 1.69 | Мероприятие 1.5.6 «Разработка правил прекращения, приостановки выплаты пособия по безработице и снижения его размера» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Развитие и совершенствование достигнутых социальных гарантий безработных граждан | 1 января 2016 г. | 1 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.70 | Контрольное событие 1.5.6.1 «Определены правила прекращения, приостановки выплаты пособия по безработице, снижения его размера» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.71 | Мероприятие 1.5.7 «Разработка порядка продления сроков выплаты пособия по безработице» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Развитие и совершенствование достигнутых социальных гарантий безработных граждан, обеспечение адресности продления сроков выплаты пособия по безработице | 1 января 2016 г. | 1 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.72 | Контрольное событие 1.5.7.1 «Определен порядок продления сроков выплаты пособия по безработице» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 сентября 2016 г. | - | - | - | - |
| 1.73 | Мероприятие 1.5.8 «Разработка правил оказания и условий выплаты материальной помощи гражданам, указанным в пункте 1 статьи 36 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Оптимизация правил назначения и выплаты материальной помощи, усиление адресной направленности выделяемых на эти цели средств | 1 января 2014 г. | 1 июня 2014 г. | - | - | - | - |
| 1.74 | Контрольное событие 1.5.8.1 «Определены правила оказания и условий выплаты материальной помощи гражданам, указанным в пункте 1 статьи 36 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 июня 2014 г. | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Внешняя трудовая миграция» | - | ФМС России | - | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 27 077 191,4 | 27 482 773 | 27 552 759,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование миграционного законодательства в части привлечения и использования иностранных работников» | - | Минтруд России | Повышение эффективности государственного управления | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 2.1.1 «Совершенствование механизма определения потребности Российской Федерации в иностранных работниках» | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение удовлетворения потребности работодателей в привлечении иностранных работников | 1 января 2014 г. | 1 июля 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие 2.1.1.1 «Установлены правила определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 1 июля 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие 2.1.1.2 «Определен порядок рассмотрения предложений исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о потребности в привлечении иностранных работников, определены критерии принятия решения Межве-домственной комиссией по определению потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу» | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | - | - | 15 апреля 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.2 «Использование дифференцированного подхода к привлечению и использованию иностранных работников» | - | ФМС России | Привлечение иностранных работников в соответствии с потребностью Российской Федерации, повышение численности квалифицированных работников | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 22 403 100,8 | 22 788 179,7 | 22 856 667,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720039 100 | 84 721,8 | 86 935,9 | 88 253,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720039 200 | 45 466,9 | 46 512,4 | 47 326 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720039 800 | 31,8 | 32,6 | 33,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 100 | 17 752 703,5 | 17 734 308,6 | 17 732 560,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 200 | 3 925 671,5 | 3 934 611,5 | 3 936 205,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 800 | 25 153,2 | 25 153,2 | 25 153,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 100 | 148 118 | 148 535 | 148 701,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 200 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 800 | 4 283,2 | 4 283,2 | 4 283,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723969 100 | 1 467 | 1 467 | 1 467 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723971 100 | 19 692,8 | 19 692,8 | 19 692,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723987 100 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723992 200 | 52 797,8 | 54 119,4 | 53 874,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723994 100 | 18 466,6 | 18 466,6 | 18 466,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723996 100 | 110 956,1 | 133 106 | 133 106 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0724009 400 | 173 754,2 | 540 673,3 | 607 261,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 1020201 400 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 5500500 200 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0705 4280100 200 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 1003 0723023 300 | 14 316,4 | 14 782,2 | 14 782,2 |
| 2.6 | Мероприятие 2.2.1 «Совершенствование порядка привлечения физическими лицами иностранных граждан для личных, домашних и иных подобных нужд на основании патентов» | - | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | Оптимизация численности иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, исключение возможности повышения напряженности на рынке труда и переизбытка данных иностранных работников | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.7 | Контрольное событие 2.2.1.1 «Определен порядок оформления и выдачи патента» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.8 | Мероприятие 2.2.2 «Развитие и реализация механизма организованного набора иностранной рабочей силы из стран, с которыми установлен безвизовый порядок въезда-выезда, для удовлетворения потребности российской экономики» | - | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | Удовлетворение потребности российской экономики в квалифицированных кадрах и обеспечение работодателей, испытывающих трудности с привлечением российских работников, иностранными работниками требуемой квалификации | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0720039 100 | 84 721,8 | 86 935,9 | 88 253,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720039 200 | 45 466,9 | 46 512,4 | 47 326 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720039 800 | 31,8 | 32,6 | 33,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 100 | 17 752 703,5 | 17 734 308,6 | 17 732 560,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 200 | 3 925 671,5 | 3 934 611,5 | 3 936 205,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 800 | 25 153,2 | 25 153,2 | 25 153,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 100 | 148 118 | 148 535 | 148 701,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 200 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 800 | 4 283,2 | 4 283,2 | 4 283,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723969 100 | 1 467 | 1 467 | 1 467 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723971 100 | 19 692,8 | 19 692,8 | 19 692,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723987 100 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723992 200 | 52 797,8 | 54 119,4 | 53 874,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723994 100 | 18 466,6 | 18 466,6 | 18 466,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723996 100 | 110 956,1 | 133 106 | 133 106 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0724009 400 | 173 754,2 | 540 673,3 | 607 261,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 1003 0723023 300 | 14 316,4 | 14 782,2 | 14 782,2 |
| 2.9 | Контрольное событие 2.2.2.1 «Достигнуты договоренности об организованном наборе граждан Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Молдавии для работы на территории Российской Федерации» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.10 | Мероприятие 2.2.3 «Разработка и заключение двухсторонних и многосторонних соглашений между Российской Федерацией и зарубежными государствами по вопросам трудовой миграции» | - | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | Стимулирование иностранных граждан к трудовой деятельности в Российской Федерации, удовлетворение потребности российской экономики в квалифицированных кадрах | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.11 | Контрольное событие 2.2.3.1 «Проведены экспертные консультации по разработке соглашений о временной трудовой деятельности с государствами Европейского союза» | 1 | Артамонов О.В. (начальник Управления внешних связей ФМС России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.12 | Контрольное событие 2.2.3.2 «Достигнута договоренность между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в сфере трудовой миграции» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.13 | Контрольное событие 2.2.3.3 «Достигнута договоренность между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере трудовой миграции» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 30 сентября 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.14 | Контрольное событие 2.2.3.4 «Достигнуты договоренности между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве по вопросу временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства» | 1 | Артамонов О.В. (начальник Управления внешних связей ФМС России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 2.15 | Основное мероприятие 2.3 «Противодействие незаконной трудовой деятельности иностранных работников в Российской Федерации» | - | ФМС России | Снижение численности незаконных трудовых мигрантов в Российской Федерации | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 3 207 811,4 | 3 209 418,6 | 3 209 418,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 200 | 107 184,4 | 108 791,6 | 108 791,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 800 | 627 | 627 | 627 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 100 | 1 247 331,4 | 1 309 793,7 | 1 309 793,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 200 | 1 852 668,6 | 1 790 206,3 | 1 790 206,3 |
| 2.16 | Мероприятие 2.3.1 «Совершенствование ответственности за осуществление незаконной трудовой деятельности» | - | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | Снижение численности незаконных мигрантов | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.17 | Контрольное событие 2.3.1.1 «Принятие федерального закона об иммиграционном контроле» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.18 | Мероприятие 2.3.2 «Совершенствование осуществления федерального государственного контроля (надзора) за трудовой деятельностью иностранных работников» | - | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | Выявление случаев нарушения миграционного законодательства, привлечения к ответственности иностранных работников и работодателей, снижение численности незаконных трудовых мигрантов | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0720049 200 | 107 184,4 | 108 791,6 | 108 791,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 800 | 627 | 627 | 627 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 100 | 1 247 331,4 | 1 309 793,7 | 1 309 793,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 200 | 1 852 668,6 | 1 790 206,3 | 1 790 206,3 |
| 2.19 | Контрольное событие 2.3.2.1 «Утвержден административный регламент по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда» | 1 | Темрякович С.В. (руководитель Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.20 | Основное мероприятие 2.4 «Организация системы учета иностранных граждан» | - | ФМС России | Оперативное регулирование миграционных процессов | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 842 038,7 | 841 722,8 | 841 722,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720049 200 | 842 038,7 | 841 722,8 | 841 722,8 |
| 2.21 | Мероприятие 2.4.1 «Информационное обеспечение учета иностранных граждан» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | Учетные задачи в сфере внешней трудовой миграции ФМС России произведены с помощью автоматизированных систем | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | 192 0311 0720049 200 | 69 589,7 | 54 680,5 | 54 680,5 |
| 2.22 | Контрольное событие 2.4.1.1 «Продлена опытная эксплуатация прикладного программного обеспечения «Территория» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.23 | Контрольное событие 2.4.1.2 «Введена в промышленную эксплуатацию Государственная информационная система миграционного учета» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.24 | Мероприятие 2.4.2 «Техническое обслуживание и техническая поддержка Государственной информационной системы миграционного учета, работы по ее техническому обслуживанию и технической поддержке (ИИЦА, ПАК-Ц, ПАК-Р, ФГИС, АСАО, АС РП, МИГРАНТ-1, АИС УДП, Сервисный концентратор, портал ФМС России, официальный сайт ФМС России)» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | Произведено техническое сопровождение и техническое обслуживание базовых ресурсов Государственной информационной системы миграционного учета (в течение года) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | 192 0311 0720049 200 | 772 449 | 787 042,3 | 787 042,3 |
| 2.25 | Контрольное событие 2.4.2.1 «Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка Государственной информационной системы миграционного учета» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.26 | Мероприятие 2.4.3 «Развитие, сопровождение и поддержка прикладного программного обеспечения «Территория», а также развитие и поддержка ФГИС и ЕМД Государственной информационной системы миграционного учета» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | Развитие прикладного программного обеспечения «Территория» до статуса основной учетной информационной системы ведомства, собирающей, хранящей и обрабатывающей данные граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в ходе оказания государственных услуг и использования государственных функций ФМС России | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.27 | Контрольное событие 2.4.3.1 «Обеспечена работоспособность и развитие прикладного программного обеспечения «Территория» на региональном и федеральном уровнях» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.28 | Контрольное событие 2.4.3.2 «Утвержден нормативный правовой акт ФМС России о продлении комплексных испытаний и проведения опытной эксплуатации прикладного программного обеспечения «Территория» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 1 августа 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.29 | Мероприятие 2.4.4 «Развитие и эксплуатация АДИС ФМС России» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | Создан Единый целостный банк дактилоскопической информации ФМС России для осуществления электронного дактилоскопирования и автоматизированной проверки лиц по отпечаткам пальцев в режиме «реального времени» | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.30 | Контрольное событие 2.4.4.1 «Обеспечено техническое сопровождение территориальных органов ФМС России по проведению дактилоскопической регистрации, в том числе трудовых мигрантов» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.31 | Контрольное событие 2.4.4.2 «Осуществление опытной эксплуатации АДИС ФМС России 1 очереди (5 регионов)» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.32 | Мероприятие 2.4.5 «Развитие автоматизированной системы аналитической отчетности (АСАО ФМС России)» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | Развитие автоматизированной системы аналитической отчетности (АСАО) в направлении наращивания функциональности и предоставляемых аналитических возможностей и синхронизирования с развитием информационных потоков полной учетной информации с территориальных и региональных уровней ФМС России | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.33 | Контрольное событие 2.4.5.1 «Обеспечено развитие АСАО государственной информационной системы миграционного учета ФМС России» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.34 | Контрольное событие 2.4.5.2 «Обеспечена эксплуатация АСАО» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.35 | Мероприятие 2.4.6 «Развитие ИС «Сервисный концентратор» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | Дальнейшее развитие интеграции с иными государственными информационными системами и инфраструктурными элементами электронного правительства | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 2.36 | Контрольное событие 2.4.6.1 «Обеспечена поддержка и развитие системы предоставления государственных услуг в электронном виде на базе Веб-портала АС ЦБД УИГ ФМС России» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.37 | Контрольное событие 2.4.6.2 «Обеспечено развитие и поддержка СПО «Сервисный концентратор» | - | Романков А.О. (начальник Управления информационных технологий ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.38 | Основное мероприятие 2.5 «Содействие развитию и реализации программ по адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество» | - | ФМС России | Успешная интеграция трудовых мигрантов в российское общество | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 624 240,5 | 643 451,9 | 644 950,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 100 | 295 447,9 | 296 606,9 | 298 105,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 200 | 238 090 | 256 142,4 | 256 142,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 800 | 40 028,8 | 40 028,8 | 40 028,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723897 200 | 10 994,8 | 10 994,8 | 10 994,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723897 300 | 302 | 302 | 302 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723897 800 | 190 | 190 | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723898 200 | 38 877,2 | 38 877,2 | 38 877,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723898 300 | 302 | 302 | 302 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723969 100 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 2.39 | Мероприятие 2.5.1 «Организация консультирования иностранных граждан по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации на базе многофункциональных центров оказания государственных (муниципальных) услуг» | - | Бажан Т.А. (начальник Управления содействия интеграции ФМС России) | Содействие адаптации трудовых мигрантов к условиям российского общества | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 192 0311 0720059 100 | 295 447,9 | 296 606,9 | 298 105,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 200 | 238 090 | 256 142,4 | 256 142,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0720059 800 | 40 028,8 | 40 028,8 | 40 028,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723897 200 | 10 994,8 | 10 994,8 | 10 994,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723897 300 | 302 | 302 | 302 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723897 800 | 190 | 190 | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723898 200 | 38 877,2 | 38 877,2 | 38 877,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723898 300 | 302 | 302 | 302 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 0311 0723969 100 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 2.40 | Контрольное событие 2.5.1.1 «Увеличена численность иностранных граждан, которым даны консультации на базе многофункциональных центров оказания государственных (муниципальных) услуг, в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» | - | Бажан Т.А. (начальник Управления содействия интеграции ФМС России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.41 | Мероприятие 2.5.2 «Установление на законодательном уровне критериев социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» | - | Бажан Т.А. (начальник Управления содействия интеграции ФМС России) | - | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 2.42 | Контрольное событие 2.5.2.1 «Разработан проект Федерального закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» | 1 | Бажан Т.А. (начальник Управления содействия интеграции ФМС России) | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие институтов рынка труда» | - | Минтруд России | - | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 3 391 856,5 | 3 042 900,5 | 2 712 647,4 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Разработка и утверждение профессиональных стандартов» | - | Минтруд России | Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | 161 500 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 149 1006 0730019 200 | 161 500 | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 3.1.1 «Разработка профессиональных стандартов в соответствии с планом-графиком, утвержденным Минтрудом России» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | 149 1006 0730019 200 | 161 500 | - | - |
| 3.3 | Контрольное событие 3.1.1.1 «Разработаны и утверждены 800 профессиональных стандартов» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.4 | Контрольное событие 3.1.1.2 «Проведена актуализация профессиональных стандартов совместно с объединениями работодателей и профессиональным сообществом» | 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие 3.1.2 «Создание нормативно-правовой базы в сфере независимой оценки профессионального уровня квалификации работников» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Повышение доли высококвалифицированных работников и профессиональной мобильности | 1 апреля 2014 г. | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.6 | Контрольное событие 3.1.2.1 «Подготовлен проект федерального закона по регулированию независимой оценки профессионального уровня квалификации работников» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.7 | Мероприятие 3.1.3 «Реализация комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников от числа квалифицированных работников» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Повышение доли высококвалифицированных специалистов и профессиональной мобильности | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.8 | Контрольное событие 3.1.3.1 «Доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.9 | Контрольное событие 3.1.3.2 «Доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.10 | Мероприятие 3.1.4 «Создание базового методического центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Методическое обеспечение разработки профессиональных стандартов и проведения общественной аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность и профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.11 | Контрольное событие 3.1.4.1 «Создан базовый методический центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» | 1, 2, 3 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 1 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.12 | Мероприятие 3.1.5 «Поддержка профессиональных сообществ в разработке профессиональных стандартов, общественной аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность и профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Консультационно-методическое обеспечение деятельности профессиональных сообществ по вопросам развития и оценки профессиональных квалификаций | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.13 | Контрольное событие 3.1.5.1 «Создан информационный ресурс по консультационно-методическому обеспечению деятельности профессиональных сообществ по вопросам развития и оценки профессиональных квалификаций» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.14 | Основное мероприятие 3.2 «Содействие увеличению размера реальной заработной платы» | - | Минтруд России | Привлечение в бюджетный сектор квалифицированных специалистов, повышение качества оказываемых государственных и муниципальных услуг | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | - | - |
| 3.15 | Мероприятие 3.2.1 «Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетных и федеральных государственных учреждений» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Совершенствование системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.16 | Контрольное событие 3.2.1.1 «Разработаны и приняты примерные положения об оплате труда работников подведомственных Минтруду России бюджетных учреждений по видам экономической деятельности и положения об оплате труда работников подведомственных Минтруду России федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 августа 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.17 | Контрольное событие 3.2.1.2 «Согласованы разработанные (актуализированные) федеральными органами исполнительной власти примерные положения об оплате труда работников подведомственных бюджетных и (или) автономных учреждений по видам экономической деятельности и положения об оплате труда работников подведомственных федеральных казенных учреждений по видам экономической деятельности» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.18 | Контрольное событие 3.2.1.3 «Разработаны предложения о базовых окладах по профессионально-квалификационным группам» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.19 | Контрольное событие 3.2.1.4 «Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации по установлению базовых окладов по профессионально-квалификационным группам в Правительство Российской Федерации» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.20 | Мероприятие 3.2.2 «Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Совершенствование системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях | 30 июля 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.21 | Контрольное событие 3.2.2.1 «Проведена оценка реализации в 2013 году Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.22 | Контрольное событие 3.2.2.2 «Проведена оценка реализации в 2014 году Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.23 | Контрольное событие 3.2.2.3 «Проведена оценка реализации в 2015 году Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.24 | Мероприятие 3.2.3 «Мониторинг регулирования оплаты труда в отраслевых и региональных соглашениях в сфере социального партнерства» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Анализ регулирования оплаты труда в отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства | 1 января 2014 г. | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.25 | Контрольное событие 3.2.3.1 «Проведение анализа отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства в части оплаты труда в 2014 году» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.26 | Контрольное событие 3.2.3.2 «Проведение анализа отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства в части оплаты труда в 2015 году» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.27 | Основное мероприятие 3.3 «Развитие социального партнерства» | - | Минтруд России | Совместное решение проблем, возникающих в социально-трудовой сфере сторонами социального партнерства | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | - | - |
| 3.28 | Мероприятие 3.3.1 «Взаимодействие сторон социального партнерства в рамках Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2017 - 2019 годы» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Регулирование социально-трудовых отношений на федеральном уровне | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.29 | Контрольное событие 3.3.1.1 «Разработка и принятие плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы» | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.30 | Контрольное событие 3.3.1.2 «Проведена оценка реализации плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации в 2014 году Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы» | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.31 | Контрольное событие 3.3.1.3 «Проведена оценка реализации Плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации в 2015 году Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы» | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 июля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.32 | Мероприятие 3.3.2 «Определение мероприятий для включения в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации (на период с 2017 года)» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Регулирование социально-трудовых отношений на федеральном уровне | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.33 | Контрольное событие 3.3.2.1 «Подготовлены предложения в проект генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации (на период с 2017 года)» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.34 | Мероприятие 3.3.3 «Подготовка и проведение ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» с участием сторон социального партнерства» | - | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Повышение социальной ответственности работодателей | 1 января 2014 г. | 30 апреля 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.35 | Контрольное событие 3.3.3.1 «Торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2013 год» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30 апреля 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.36 | Контрольное событие 3.3.3.2 «Торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2014 год» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 марта 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.37 | Контрольное событие 3.3.3.3 «Торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2015 год» | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31 марта 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.38 | Основное мероприятие 3.4 «Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах» | - | Минтруд России | Улучшение условий труда и состояния здоровья работников, рост продолжительности трудоспособного периода | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | - | - |
| 3.39 | Мероприятие 3.4.1 «Совершенствование системы оценки условий труда на рабочих местах» | - | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Внедрение эффективного способа оценки условий труда на рабочих местах | 1 января 2013 г. | 1 января 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.40 | Контрольное событие 3.4.1.1 «Обеспечено внедрение процедуры проведения специальной оценки условий труда» | 1 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.41 | Контрольное событие 3.4.1.2 «Создана и введена в действие Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения специальной оценки условий труда» | 1 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 15 января 2016 г. | - | - | - | - |
| 3.42 | Мероприятие 3.4.2 «Совершенствование трудового законодательства с целью исключения из него положений, создающих избыточную административную и финансовую нагрузку на работодателей» | - | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Исключение избыточных и затратных административных процедур в области охраны труда | 1 января 2013 г. | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.43 | Контрольное событие 3.4.2.1 «Созданы условия для стимулирования работодателей к улучшению условий труда» | 1 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.44 | Мероприятие 3.4.3 «Внесение поправок в действующее законодательство с целью ужесточения ответственности работодателей за несоблюдение законодательства об охране труда» | - | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Усиление ответственности за нарушения требований охраны труда | 1 января 2013 г. | 31 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.45 | Контрольное событие 3.4.3.1 «Определены меры ответственности работодателей за несоблюдение законодательства об охране труда» | 1, 2 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31 января 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.46 | Основное мероприятие 3.5 «Надзор и контроль в сфере труда и занятости» | - | Роструд | Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, снижение случаев нарушений трудовых прав граждан | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | - | 3 230 356,5 | 3 042 900,5 | 2 712 647,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 149 0108 0739999 800 | 331 338 | 340 266,3 | 346 218,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0108 0739999 800 | 798,3 | 819,8 | 834,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0730011 100 | 171 273,7 | 170 793,4 | 170 793,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0730012 100 | 1 380 055,8 | 1 375 360,1 | 1 375 360,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0730019 200 | 1 216 636,3 | 1 029 184,7 | 729 184,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0730019 800 | 20 391,2 | 20 988,2 | 20 988,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0732022 200 | 5 022,4 | 5 022,4 | 5 022,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0733495 300 | 413,2 | 413,2 | 413,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0733987 100 | 6 646,5 | 6 646,5 | 6 646,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0734009 400 | 93 449,1 | 89 073,9 | 52 854,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1005 0730019 200 | 4 332 | 4 332 | 4 332 |
| 3.47 | Мероприятие 3.5.1 «Разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг по вопросам условий и охраны труда» | - | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, снижение случаев нарушений трудовых прав граждан | 1 января 2014 г. | 31 марта 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.48 | Контрольное событие 3.5.1.1 «Утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг по вопросам условий и охраны труда» | 1 | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31 марта 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.49 | Мероприятие 3.5.2 «Реализация мероприятий по осуществлению Рострудом и его территориальными органами системного государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» | - | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | Повышение эффективности деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | 1 января 2014 г. | 1 апреля 2016 г. | 149 0108 0739999 800 | 331 338 | 340 266,3 | 346 218,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0108 0739999 800 | 798,3 | 819,8 | 834,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0730011 100 | 171 273,7 | 170 793,4 | 170 793,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0730012 100 | 1 380 055,8 | 1 375 360,1 | 1 375 360,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0730019 200 | 1 216 636,3 | 1 029 184,7 | 729 184,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0730019 800 | 20 391,2 | 20 988,2 | 20 988,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0732022 200 | 5 022,4 | 5 022,4 | 5 022,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0733495 300 | 413,2 | 413,2 | 413,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0733987 100 | 6 646,5 | 6 646,5 | 6 646,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401 0734009 400 | 93 449,1 | 89 073,9 | 52 854,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1005 0730019 200 | 4 332 | 4 332 | 4 332 |
| 3.50 | Контрольное событие 3.5.2.1 «Проведен анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения в 2013 году по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» | 1 | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 апреля 2014 г. | - | - | - | - |
| 3.51 | Контрольное событие 3.5.2.2 «Проведен анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения в 2014 году по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» | 1 | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 1 апреля 2015 г. | - | - | - | - |
| 3.52 | Контрольное событие 3.5.2.3 «Проведен анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения в 2015 году по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» | 1 | В.Л.Вуколов (руководитель Роструда) | - | - | 31 марта 2016 г. | - | - | - | - |

# Endnotes

Статус «1» присвоен контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г. № 1048-р.

Статус «2» присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя.

Статус «3» присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса», от 7 мая 2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации», от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».