УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от                        2014 г. №

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

|  | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1.1.1 "Установлены нормы социальной защищенности отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости населения" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2.1.3 "Уточнены правила предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" | 1 | Минтруд России | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие 1.2.1.6 "Создано 14,2 тыс. оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2014 году" | 2, 3 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие 1.2.1.7 "Создано 14,2 тыс. оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2015 году" | 2, 3 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие 1.2.2.2 "Проведена оценка эффективности трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие 1.3.1.1 "Подготовлены предложения по совершенствованию механизма трудоустройства граждан Российской Федерации в другой местности, в том числе в целях обеспечения инвестиционных проектов кадрами требуемой квалификации" | 1 | Минтруд России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Контрольное событие 1.3.2.1 "Определены основные принципы взаимодействия органов службы занятости с частными агентствами занятости по организации трудоустройства российских граждан за пределами места постоянного проживания" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.8. | Контрольное событие 1.3.3.1 "Сформирован механизм организованного набора российских работников, в том числе для реализации крупных инвестиционных проектов, и направлен в субъекты Российской Федерации для работы" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.9. | Контрольное событие 1.4.2.3 "Проведена оценка осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения в 2015 году" | 1 | Роструд | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 марта | - | - | - |
| 1.10. | Контрольное событие 1.4.2.6 "Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2016 год" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 1.11. | Контрольное событие 1.4.4.1 "Определена прогнозная потребность в трудовых ресурсах на 2015 - 2017 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности" | 1 | Минтруд России | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Контрольное событие 1.4.4.2 "Определена прогнозная потребность в трудовых ресурсах на 2016 - 2018 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 15 декабря | - | - | - | - |
| 1.13. | Контрольное событие 1.4.4.3 "Определена прогнозная потребность в трудовых ресурсах на 2017 - 2019 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 декабря |
| 1.14. | Контрольное событие 1.5.1.1 "Оптимизированы критерии назначения и выплаты пособия по безработице" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | Контрольное событие 1.5.3.1 "Определены правила выдачи предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам, указанным в пункте 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | 1 | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Контрольное событие 1.5.4.1 "Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2015 год" | 1 | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Контрольное событие 1.5.4.2 "Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Контрольное событие 1.5.4.3 "Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2017 год" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - |
| 1.19. | Контрольное событие 1.5.7.1 "Определен порядок продления сроков выплаты пособия по безработице" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 сентября | - |
| 1.20. | Контрольное событие 1.5.8.1 "Определены правила оказания и условий выплаты материальной помощи гражданам, указанным в пункте 1 статьи 36 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | 1 | Минтруд России | - | 1 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 "Внешняя трудовая миграция" |  | ФМС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1.1.1 "Установлены правила определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников" | 1 | Минтруд России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие 2.1.1.2 "Определен порядок рассмотрения предложений исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о потребности в привлечении иностранных работников, определены критерии принятия решения межведомственной комиссией по определению потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу" | 1 | Минтруд России | - | 15 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие 2.2.1.1 "Определен порядок оформления и выдачи патента" | 1 | ФМС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие 2.2.2.1 "Достигнуты договоренности об организованном наборе граждан Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Молдавии для работы на территории Российской Федерации" | 1 | ФМС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие 2.2.3.1 "Проведены экспертные консультации по разработке соглашений о временной трудовой деятельности с государствами Европейского союза" | 1 | ФМС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.6. | Контрольное событие 2.2.3.2 "Достигнута договоренность между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в сфере трудовой миграции" | 1 | ФМС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Контрольное событие 2.2.3.3 "Достигнута договоренность между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере трудовой миграции" | 1 | ФМС России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Контрольное событие 2.2.3.4 "Достигнуты договоренности между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве по вопросу временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства" | 1 | ФМС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.9. | Контрольное событие 2.3.1.1 "Принятие федерального закона об иммиграционном контроле" | 1 | ФМС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.10. | Контрольное событие 2.3.2.1 "Утвержден административный регламент по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда" | 1 | ФМС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Контрольное событие 2.5.2.1 "Разработан проект федерального закона "О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации" | 1 | ФМС России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 "Развитие институтов рынка труда" |  | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1.1.1 "Разработаны и утверждены 800 профессиональных стандартов" | 2 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие 3.1.2.1 "Подготовлен проект федерального закона по регулированию независимой оценки профессионального уровня квалификации работников" | 2 | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие 3.1.3.1 "Доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Контрольное событие 3.1.3.2 "Доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |
| 3.5. | Контрольное событие 3.1.4.1 "Создан базовый методический центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров" | 2, 3 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 1 декабря | - | - | - | - |
| 3.6. | Контрольное событие 3.1.5.1 "Создан информационный ресурс по консультационно-методическому обеспечению деятельности профессиональных сообществ по вопросам развития и оценки профессиональных квалификаций" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.7. | Контрольное событие 3.2.1.1 "Разработаны и приняты примерные положения об оплате труда работников подведомственных Минтруду России бюджетных учреждений по видам экономической деятельности и положения об оплате труда работников подведомственных Минтруду России федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы" | 2 | Минтруд России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Контрольное событие 3.2.1.2 "Согласованы разработанные (актуализированные) федеральными органами исполнительной власти примерные положения об оплате труда работников подведомственных бюджетных и (или) автономных учреждений по видам экономической деятельности и положения об оплате труда работников подведомственных федеральных казенных учреждений по видам экономической деятельности" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.9. | Контрольное событие 3.2.1.3 "Разработаны предложения о базовых окладах по профессионально-квалификационным группам" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.10. | Контрольное событие 3.2.1.4 "Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации по установлению базовых окладов по профессионально-квалификационным группам в Правительство Российской Федерации" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| 3.11. | Контрольное событие 3.2.2.1 "Проведена оценка реализации в 2013 году Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" | 2 | Минтруд России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12. | Контрольное событие 3.2.2.2 "Проведена оценка реализации в 2014 году Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| 3.13. | Контрольное событие 3.2.2.3 "Проведена оценка реализации в 2015 году Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |
| 3.14. | Контрольное событие 3.2.3.1 "Проведение анализа отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства в части оплаты труда в 2014 году" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| 3.15. | Контрольное событие 3.2.3.2 "Проведение анализа отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства в части оплаты труда в 2015 году" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |
| 3.16 | Контрольное событие 3.3.1.1 "Разработка и принятие плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы" | 1 | Минтруд России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.17. | Контрольное событие 3.3.1.2 "Проведена оценка реализации плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации в 2014 году Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| 3.18. | Контрольное событие 3.3.1.3 "Проведена оценка реализации плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации в 2015 году Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |
| 3.19. | Контрольное событие 3.3.2.1 "Подготовлены предложения в проект генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации (на период с 2017 года)" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.20. | Контрольное событие 3.3.3.1 "Торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" за 2013 год" | 2 | Минтруд России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.21. | Контрольное событие 3.3.3.2 "Торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" за 2014 год" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.22. | Контрольное событие 3.3.3.3 "Торжественное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" за 2015 год" | 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 3.23. | Контрольное событие 3.4.1.1 "Обеспечено внедрение процедуры проведения специальной оценки условий труда" | 1 | Минтруд России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.24. | Контрольное событие 3.4.1.2 "Создана и введена в действие Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения специальной оценки условий труда" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 января | - | - | - |
| 3.25. | Контрольное событие 3.4.2.1 "Созданы условия для стимулирования работодателей к улучшению условий труда" | 1 | Минтруд России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.26. | Контрольное событие 3.4.3.1 "Определены меры ответственности работодателей за несоблюдение законодательства об охране труда" | 2 | Минтруд России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.27. | Контрольное событие 3.5.1.1 "Утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг по вопросам условий и охраны труда" | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.28. | Контрольное событие 3.5.2.1 "Проведен анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения в 2013 году по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" | 1 | Роструд | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.29. | Контрольное событие 3.5.2.2 "Проведен анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения в 2014 году по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" | 1 | Роструд | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 3.30. | Контрольное событие 3.5.2.3 "Проведен анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения в 2015 году по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" | 1 | Роструд | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |

______________________________

* Статус "1" присвоен ключевым событиям реализации государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения".

Статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя.

Статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 г. № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", от 7 мая 2012 г. № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

____________