2

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации

от « 16» _июля_______ 2013 г. № _311_
Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов

	№ мероприятия
	Наименование  мероприятия, контрольного события государственной программы
	Ста-
тус

	ФИО ответственного исполнителя, наименование федерального органа исполнительной власти
	Ожидаемый 
результат 
реализации мероприятия государственной программы 
	Срок начала реализации мероприятия государствен-
ной программы 
	Срок окончания реализации мероприятия, дата контрольного события государствен-
ной программы
	Код
бюджетной классификации

	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
	График реализации (месяц/квартал) мероприятия, 
контрольного события государственной программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	всего на 2013 -2015 годы
	в том числе на первый год
	очередной финансовый год (2013), месяц
	2014 год, квартал
	2015 год, квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	
	Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	1
	Основное 
мероприятие 1.1. Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан Снижение бедности среди получателей мер социальной 
поддержки
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	1 988 553 717,60
	628 910 404,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	056 1003 5054401 530
	36 038,70
	12 012,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050101 314
	29 714 457,00
	9 727 128,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050102 570
	39 879 525,60
	12 892 145,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050104 550
	100 458,00
	29 901,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050202 570
	929 730 723,90
	301 417 026,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050401 570
	217 028 185,60
	71 632 443,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050601 314
	284 271,10
	93 205,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050602 570
	1 972 720,20
	642 310,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050604 550
	64,00
	20,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050701 314
	1 286 970,70
	422 052,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050702 570
	1 400 538,90
	463 955,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050704 550
	1 236,00
	394,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050801 570
	4 144 162,10
	1 347 673,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050802 570
	135 900,00
	45 300,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050901 570
	2 525 723,60
	820 714,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050902 570
	86 600,00
	29 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5051001 570
	4 983 334,10
	2 183 334,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5052901 530
	21 256 941,40
	6 705 661,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5054600 530
	423 726 222,30
	133 516 494,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5054901 540
	1 114 704,00
	371 568,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5060100 550
	147 993 779,20
	32 573 043,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5060300 870
	22 400 000,00
	1 000 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	150 1003 1328000 321
	4 250,00
	4 250,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	150 1003 5050105 313
	35 254 447,50
	11 554 818,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	150 1003 5050705 313
	285 762,70
	98 282,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	150 1003 5142205 323
	649 341,60
	216 447,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	150 1003 5142206 321
	5 596 671,40
	1 709 360,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	150 1003 5142207 321
	17 468 137,90
	12 114 085,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5050101 314
	12 370,70
	4 009,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5050105 313
	7 216,20
	2 403,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5050601 314
	17,70
	5,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5051101 314
	762,00
	306,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5051201 314
	3 336,00
	1 176,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5051501 314
	1 038,30
	311,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5052001 313
	345,60
	115,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5052205 313
	50 419,50
	15 983,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5057600 321
	199 198,50
	113 141,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5142501 313
	208 219,20
	96 997,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1003 5143101 313
	43 181,10
	14 332,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0309 5052205 321
	3 600,00
	1 200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0310 5052205 321
	18 600,00
	6 200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0313 5052205 321
	24,00
	8,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0705 5052205 321
	39,00
	13,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0706 5052205 321
	365,10
	121,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 1003 5050101 314
	24 295,00
	7 865,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 1003 5050601 314
	90,00
	30,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 1003 5142601 313
	946 200,00
	315 400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 1003 5143001 313
	166 800,00
	55 600,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	184 1003 5050101 314
	109,30
	35,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	184 1003 5050105 313
	13,70
	4,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 0201 5052205 321
	27 600,00
	9 200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5050101 314
	100 295,00
	31 620,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5050105 313
	8 527 752,50
	2 582 341,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5050601 314
	10 542,40
	3 220,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5050701 314
	6 790,40
	2 026,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5050802 314
	39 475,20
	13 175,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5051101 314
	1 162 020,00
	428 802,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5051201 314
	734 040,00
	232 848,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5051501 314
	616 863,40
	184 174,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5052001 313
	677 564,70
	225 854,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5057600 321
	22 629 475,70
	7 576 061,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5058101 314
	70 563,60
	23 077,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5142201 313
	2 528 112,10
	942 818,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5142202 313
	2 985 721,20
	1 014 521,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 1003 5143001 313
	5 165 443,60
	1 765 447,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5050105 313
	1 124 395,40
	369 461,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5050601 314
	3 760,60
	1 242,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5050701 314
	21 687,20
	7 235,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5050802 314
	3 818,50
	1 108,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5051101 314
	362 670,00
	120 890,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5051201 314
	676 800,00
	222 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5051501 314
	29 692,90
	8 944,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5052001 313
	311 040,00
	103 680,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5052205 313
	2 720 856,30
	1 404 156,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5057600 321
	2 949 826,20
	957 332,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5058101 314
	3 788,10
	1 128,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5142201 313
	200 148,00
	100 044,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5142202 313
	415 905,60
	138 635,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5142301 313
	17 844 474,30
	5 948 158,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5143001 313
	2 258 225,40
	748 843,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5144301 313
	36 000,00
	12 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5050101 314
	123 574,60
	38 825,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5050105 313
	56 038,20
	17 775,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5050601 314
	298,50
	99,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5050701 314
	5 800,80
	1 933,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5050705 313
	6 137,50
	1 946,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5051101 314
	126 000,00
	42 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5051201 314
	39 000,00
	13 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5051501 314
	103 006,00
	30 085,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5052001 313
	33 788,50
	10 929,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5052205 313
	180 000,00
	60 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5057600 321
	1 562 411,20
	500 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5058101 314
	1 642,70
	482,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5142202 313
	1 879,20
	626,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5143001 313
	328 585,20
	328 585,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 1003 5050101 314
	8 111,90
	2 648,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 1003 5052701 313
	7 225,70
	3 871,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 1003 5143301 313
	105,00
	35,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 1003 5143401 313
	7,50
	2,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 1003 5050105 313
	7 141,20
	2 183,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 1003 5050705 313
	16,50
	5,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 1003 5052205 321
	1 364,10
	454,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 1003 5057600 321
	94 293,10
	31 396,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 1003 5143801 313
	6 000,00
	2 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0305 5052205 321
	60 997,50
	20 332,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0705 5052205 321
	261,90
	87,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0706 5052205 321
	1 725,30
	575,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0901 5052205 321
	1 150,20
	383,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5050101 314
	115 442,50
	37 850,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5050105 313
	77 668,80
	23 702,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5051101 314
	324,00
	108,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5051201 314
	53 400,00
	15 600,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5051501 314
	2 085,50
	621,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5052001 313
	6 696,00
	2 160,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5052205 313
	202 135,00
	55 554,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5057600 321
	344 471,80
	225 899,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	322 1003 5142901 313
	2 175,00
	701,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан
	X
	А.В. Вовченко  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель. Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	Социальные выплаты произведены в установленные сроки и в установленных объемах
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 1.1.1.1. Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат в 2014 году определены
	
	А.В. Вовченко  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	30.08.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.1.1.2. Социальные выплаты в 2013 году предоставлены
	*
	А.В. Вовченко  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель  Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	31.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.1.1.3. Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат в 2015 году определены
	
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	30.08.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.1.1.4. Социальные выплаты в 2014 году предоставлены
	*
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации),  Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.1.1.5. Объемы средств, необходимые для предоставления социальных выплат в 2016 году определены
	
	А.В. Вовченко  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	31.08.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Контрольное событие 1.1.1.6. Социальные выплаты в 2015 году предоставлены
	*
	А.В. Вовченко  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	1.2
	Мероприятие 1.1.2. Проведение анализа эффективности предоставления социальных выплат
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Проведен анализ эффективности предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан, подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство
	03.03.2014
	03.03.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.1.2.1. Подготовлена аналитическая справка руководству Минтруда России по вопросу эффективности социальных выплат отдельным категориям граждан в 2013 году
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	03.03.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.1.2.2. Подготовлена аналитическая справка руководству Минтруда России по вопросу эффективности социальных выплат отдельным категориям граждан в 2014 году
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	03.03.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	2
	Основное мероприятие 1.2. Расширение сферы применения социальных контрактов в субъектах Российской Федерации
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Увеличение охвата бедного населения программами государственной социальной помощи
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	2.1
	Мероприятие 1.2.1. Организация федерального статистического наблюдения по оценке эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта
	X
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	Определен перечень показателей для оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и порядок их расчета; определены критерии эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, порядок определения их значений и порядок применения указанных критериев
	01.04.2013
	01.10.2013
	не указан
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.2.1.1. Направлены предложения в Росстат по форме федерального статистического наблюдения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта

	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	01.07.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.2.1.2. Приказ Росстата "Об утверждение формы федерального статистического наблюдения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта" принят
	
	Е.Б. Фролова (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
	X
	X
	01.08.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.2.1.3. Приказ Минтруда России и Росстата "Об утверждении методики оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта" принят
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	01.10.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Мероприятие 1.2.2. Оказание методической помощи субъектам Российской Федерации по вопросам принятия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
	X
	Н.А. Антонова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	Нормативные правовые акты об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта приняты в 83 субъектах Российской Федерации
	01.02.2013
	31.12.2013
	не указан
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.2.2.1. Аналитическая справка об итогах работы по принятию нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта представлена руководству Минтруда России
	
	Н.А. Антонова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	31.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Мероприятие 1.2.3. Проведение анализа эффективности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации на основании данных федерального статистического наблюдения
	X
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	Наличие достоверной информации об увеличении охвата бедного населения программами государственной социальной помощи, предоставляемой по принципу адресности
	01.01.2014
	31.12.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 1.2.3.1. Федеральное статистическое наблюдение за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2014 году проведено

	*
	Е.Б. Фролова (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств
	X
	X
	15.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.2.3.2. Аналитическая справка по результатам анализа эффективности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2014 году представлена руководству Минтруда России
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	31.03.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	3
	Основное мероприятие 1.3. Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	3.1
	Мероприятие 1.3.1. Разработка и согласование проекта Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"
	X
	И.Н. Слюняев  (Министерство регионального развития Российской Федерации), Министр регионального развития Российской Федерации
	Приведение в соответствие с жилищным законодательством установленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части выделения в составе платы за жилищно-коммунальные услуги взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	16.01.2013
	31.08.2013
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.3.1.1. Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" внесен в Правительство Российской Федерации
	
	И.Н. Слюняев  (Министерство регионального развития Российской Федерации), Министр регионального развития Российской Федерации
	X
	X
	30.08.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Основное мероприятие 1.4. Реализация комплекса мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, а также компенсационных мер для отдельных категорий граждан.
	X
	Министерство регионального развития Российской Федерации
	Определен порядок установления и применения дифференцированных тарифов на коммунальные услуги в зависимости от установленной социальной нормы потребления, определены категории граждан, нуждающиеся в социальной защите в связи с введением социальной нормы потребления коммунальных услуг
	01.01.2013
	31.12.2015
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	4.1
	Мероприятие 1.4.1. Подготовка предложений в Правительство Российской Федерации о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг различным категориям граждан, в том числе одиноким пенсионерам, проживающим в одном жилом помещении в течение не менее 10 последних лет, с учетом реализации пилотных проектов по введению социальной нормы потребления коммунальных услуг
	X
	И.Н. Слюняев  (Министерство регионального развития Российской Федерации), Министр регионального развития Российской Федерации
	Предложения, предусматривающие усиление социальной защищенности различных категорий граждан, в том числе одиноких пенсионеров, проживающих в одном жилом помещении в течение не менее 10 последних лет, в связи с введением социальной нормы потребления коммунальных услуг подготовлены
	01.01.2013
	15.12.2014
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.4.1.1. Доклад с согласованными предложениями о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг различным категориям граждан, в том числе одиноким пенсионерам, проживающим в одном жилом помещении в течение не менее 10 последних лет, с учетом реализации пилотных проектов по введению социальной нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, представлен в Правительство Российской Федерации
	
	И.Н. Слюняев  (Министерство регионального развития Российской Федерации), Министр регионального развития Российской Федерации
	X
	X
	01.11.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.4.1.2. Доклад с согласованными предложениями о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг различным категориям граждан, в том числе, одиноким пенсионерам, проживающим в одном жилом помещении в течение не менее 10 последних лет, с учетом реализации пилотных проектов по введению социальной нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению и водоснабжению, представлен в Правительство Российской Федерации
	
	И.Н. Слюняев  (Министерство регионального развития Российской Федерации), Министр регионального развития Российской Федерации
	X
	X
	01.11.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.4.1.3. Доклад с согласованными предложениями об установлении социальной нормы потребления коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению с учетом результатов реализации соответствующих пилотных проектов в отношении электроснабжения и водоснабжения, представлен в Правительство Российской Федерации
	
	И.Н. Слюняев  (Министерство регионального развития Российской Федерации), Министр регионального развития Российской Федерации
	X
	X
	15.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	5
	Основное 
мероприятие 1.5. Совершенствование методологии и методики нуждаемости граждан в мерах социальной поддержки, в т.ч. в связи с изменением законодательных основ определения величины прожиточного минимума
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, более эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации
	01.01.2014
	31.12.2017
	всего
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	5.1
	Мероприятие 1.5.1. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в части предоставления права субъектам Российской Федерации при осуществлении мер социальной поддержки категориям граждан, социальная поддержка которых отнесена к их полномочиям, устанавливать критерии нуждаемости
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Расширение возможности субъектов Российской Федерации в предоставлении мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий с учетом адресности. Создание правовых условий, позволяющих развивать современные инновационные подходы в оказании государственной социальной помощи с учетом нуждаемости граждан, а также с учетом социальных, экономических, правовых и иных особенностей развития регионов
	01.01.2013
	31.03.2013
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.5.1.1. Законопроект "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	27.03.2013
	X
	X
	X
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Основное 
мероприятие 1.6.  Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	1) Снижение затрат государства на социальное обеспечение населения за счет: повышения эффективности социального обеспечения населения, повышения адресности предоставления услуг, повышение прозрачности предоставления услуг; повышение уровня оперативности обмена данными между различными участниками процесса социального обеспечения населения; 2) создание прозрачной системы учета фактически предоставленного социального обеспечения и повышение контроля за исполнением бюджетов всех уровней и финансовыми потоками
	01.01.2014
	31.12.2017
	всего
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	6.1
	Мероприятие 1.6.1. Информационное обеспечение в сфере социальной поддержки граждан
	X
	А.А. Комаров (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента управления делами
	Утверждены перечни используемых классификаторов и справочников, состав организаций, ответственных за их введение на федеральном уровне, регламентированы процедуры формирования и ведения единых регистров, создана система стандартов и регламентов в области информатизации социального обеспечения
	01.01.2014
	31.12.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 1.6.1.1. Проект концепции создания единой государственной информационной системы в сфере социальной защиты населения внесен в Правительство Российской Федерации
	*
	А.А. Комаров (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента управления делами
	X
	X
	30.03.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.6.1.2. Внедрена первая очередь единой государственной информационной системы в сфере социальной защиты населения
	
	А.В. Дроздов (Пенсионный фонд Российской Федерации), Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
	X
	X
	15.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.6.1.3. Внедрена вторая очередь единой государственной информационной системы в сфере социальной защиты населения
	
	А.В. Дроздов (Пенсионный фонд Российской Федерации), Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	7
	Основное мероприятие 1.7. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Госпрограммы
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Наличие достоверной информации о развитии системы социальной поддержки граждан, своевременное принятие управленческих решений
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	7.1
	Мероприятие 1.7.1. Разработка и согласование приказа Минтруда России «Об организации работы по реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
	X
	Л.Б. Семенова  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента демографической политики и социальной защиты населения 
	Наличие инструмента реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
	13.05.2013
	31.07.2013
	не указан
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.7.1.1. Приказ Минтруда России «Об организации работы по реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» принят
	
	Л.Б. Семенова  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), начальник отдела Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруд России
	X
	X
	31.07.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Мероприятие 1.7.2. Представление годовых отчетных данных по реализации Государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" в Правительство Российской Федерации, Минфин России и Минэкономразвития России
	X
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Своевременное представление отчетных данных по реализации Государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
	03.06.2013
	01.03.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.7.2.1. Отчетные данные по реализации Государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" в 2013 году направлены в Правительство Российской Федерации, Минфин России и Минэкономразвития России
	
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.03.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1.7.2.2. Отчетные данные по реализации Государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" в 2014 году направлены в Правительство Российской Федерации, Минфин России и Минэкономразвития России
	
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.03.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	1
	Основное мероприятие 2.1. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Российской Федерации
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Будут приняты Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и ряд подзаконных нормативных правовых актов, что позволит решить к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе; демонополизировать рынок услуг в сфере социального обслуживания населения; обеспечить доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения. Повышение качества управления отраслью, совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.
	01.01.2013
	31.12.2016
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	1.1
	Мероприятие 2.1.1. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
	X
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Проект федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации. Принятие законопроекта будет способствовать развитию системы социального обслуживания населения в Российской Федерации, повышению его уровня, качества, доступности, безопасности и эффективности
	01.01.2013
	31.01.2013
	не указан
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.1.1. Проект федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации
	*
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.01.2013
	X
	X
	X
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие 2.1.2. Приведение законодательных и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Законодательство субъектов Российской Федерации в области социального обслуживания приведено в соответствие с федеральным законодательством, реализованы полномочия субъектов Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
	03.03.2014
	20.03.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.2.1. План подготовки нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации" утвержден приказом Минтруда России
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	20.02.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.2.2. Руководству Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга приведения законодательных и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	20.03.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	1.3
	Мероприятие 2.1.3. Проведение разъяснительной работы по проекту Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
	X
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Проведена разъяснительная работа в целях повышения качества управления отраслью, совершенствования организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания
	01.04.2013
	15.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.3.1. Проведено совещание с уполномоченными представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа по обсуждению проекта Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
	
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.04.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.3.2. Проведен семинар с уполномоченными представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа по реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.06.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.3.3. Проведен семинар с уполномоченными представителями органов исполнительной власти Северо - Западного федерального округа субъектов Российской Федерации по реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.09.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.3.4. Проведен семинар с уполномоченными представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	1.4
	Мероприятие 2.1.4. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении примерного положения о порядке признания гражданина находящимся в трудной жизненной ситуации»
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Определены критерии признания гражданина находящимся в трудной жизненной ситуации и перечень документов, подтверждающих наличие у гражданина основания быть признанным находящимся в трудной жизненной ситуации.
	03.02.2014
	31.01.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.4.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении примерного положения о порядке признания гражданина находящимся в трудной жизненной ситуации» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	1.5
	Мероприятие 2.1.5. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка принятия на социальное обслуживание в специальные стационарные организации социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен административный надзор, а также лиц пожилого возраста и инвалидов, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к ответственности за нарушение общественного порядка, бродяжничество и попрошайничество, направляемых из учреждений органов внутренних дел, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному заявлению»
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Обеспечение социальной защищенности лиц пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен административный надзор, а также лиц пожилого возраста и инвалидов, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к ответственности за нарушение общественного порядка, бродяжничество и попрошайничество, направляемых из учреждений органов внутренних дел
	31.01.2014
	25.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.5.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка принятия на социальное обслуживание в специальные стационарные организации социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен административный надзор, а также лиц пожилого возраста и инвалидов, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к ответственности за нарушение общественного порядка, бродяжничество и попрошайничество, направляемых из учреждений органов внутренних дел, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному заявлению» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	1.6
	Мероприятие 2.1.6. Разработка приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка определения индивидуальной нуждаемости граждан в социальных услугах»
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Определен порядок определения индивидуальной нуждаемости и перечень предоставляемых документов, уточнены критерии нуждаемости
	02.01.2014
	30.09.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.6.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка определения индивидуальной нуждаемости граждан в социальных услугах» принят
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.09.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	1.7
	Мероприятие 2.1.7. Разработка приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти»
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Повышение качества предоставляемых социальных услуг в подведомственных федеральных учреждениях социального обслуживания населения, рациональное использование бюджетных средств
	02.01.2014
	25.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.7.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти» принят
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	1.8
	Мероприятие 2.1.8. Разработка приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы с получателей социальных услуг, предоставленных организациями социального обслуживания в объемах, определенных государственными заданиями (заказами), для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда России»
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Определен порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы с получателей социальных услуг, предоставленных организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России
	03.02.2014
	25.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.8.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы с получателей социальных услуг, предоставленных организациями социального обслуживания в объемах, определенных государственными заданиями (заказами), для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда России» принят
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	1.9
	Мероприятие 2.1.9. Разработка приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению деятельности по социальному обслуживанию населения в субъекте Российской Федерации»
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Организация межведомственного взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта Российской Федерации в области социального обслуживания, разработка схемы развития и размещения организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации; определение структур, штатных нормативов, норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в организациях социального обслуживания субъекта Российской Федерации; организация проведения профилактики трудной жизненной ситуации
	31.01.2014
	25.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.9.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению деятельности по социальному обслуживанию населения в субъекте Российской Федерации» принят
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	1.10
	Мероприятие 2.1.10. Разработка приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, требующих лечения в медицинских организациях государственной и (или) муниципальной систем здравоохранении, наличие которых является основанием для отказа гражданину в социальном обслуживании в стационарных условиях»
	X
	В.И. Скворцова  (Министерство здравоохранения Российской Федерации), Министр здравоохранения Российской Федерации
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, требующих лечения в медицинских организациях государственной и (или) муниципальной систем здравоохранении, наличие которых является основанием для отказа гражданину в социальном обслуживании в стационарных условиях» разработан и принят
	01.01.2014
	25.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.1.10.1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, требующих лечения в медицинских организациях государственной и (или) муниципальной систем здравоохранении, наличие которых является основанием для отказа гражданину в социальном обслуживании в стационарных условиях» принят
	
	В.И. Скворцова  (Министерство здравоохранения Российской Федерации), Министр здравоохранения Российской Федерации
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2.2. Совершенствование системы статистического учета и отчетности, характеризующей состояние и развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания населения, состав и численность получателей социальных услуг, результаты социального обслуживания населения
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Обеспечение полноты и достоверности статистической информации, характеризующей состояние системы социального обслуживания населения в Российской Федерации, результаты деятельности системы по предоставлению населению услуг социального обслуживания, повышение качества управления отраслью.
	01.01.2013
	31.12.2015
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	2.1
	Мероприятие 2.2.1. Совершенствование форм статистического учета в системе социального обслуживания населения, создание и ведение информационных систем в области социального обслуживания
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Утверждены формы статистического учета в системе социального обслуживания населения, определены порядки ведения информационных систем в области социального обслуживания, ведения реестра поставщиков социальных услуг, ведения регистра получателей социальных услуг
	04.03.2013
	01.07.2015
	не указан
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	
	Контрольное событие 2.2.1.1. Предложения по совершенствованию статистического учета в системе социального обслуживания населения направлены в Росстат
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	02.06.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.2.1.2. Формы федерального статистического наблюдения в системе социального обслуживания населения утверждены Приказом Росстата
	
	Е.Б. Фролова  (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
	X
	X
	31.10.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.2.1.3. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.2.1.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка ведения информационных систем в области социального обслуживания» принят
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка ведения реестра поставщиков социальных услуг» принят
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.07.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Контрольное событие 2.2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка ведения регистра получателей социальных услуг» принят
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.07.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Контрольное событие 2.2.1.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении форм предоставления данных о получателях социальных услуг и поставщиках социальных услуг» принят
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.07.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	3
	Основное мероприятие 2.3. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	3.1
	Мероприятие 2.3.1. Разработка норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Стоимость социальных услуг в сфере социального обслуживания населения, учитываемая при определении государственных заданий (заказов) поставщикам социальных услуг, размера ежемесячной платы за предоставление получателям социальных услуг, при формировании индивидуальной программы предоставления социальных услуг гражданину, а также при заключении договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг, рассчитывается на основании подушевых нормативов финансирования услуг социального обслуживания населения
	03.06.2013
	30.01.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.3.1.1. Аналитическая записка по результатам анализа практики применения расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг и использования механизма нормативно - подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации направлена в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.11.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.3.1.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по расчету подушевых нормативов финансирования услуг социального обслуживания населения» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	4
	Основное мероприятие 2.4. Разработка методических рекомендаций по реализации пилотных проектов развития стационарозамещающих технологий, в том числе персонального социального сопровождения граждан
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	В субъектах Российской Федерации реализованы пилотные проекты в соответствии с модельной программой социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию
	01.01.2014
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	4.1
	Мероприятие 2.4.1. Организация внедрения в работу социальных служб инновационных форм и методов работы, включая стационарозамещающие технологии, в том числе социальное сопровождение граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Внедрены в работу социальных служб инновационные формы и методы работы
	01.11.2013
	31.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.4.1.1. Аналитическая записка по результатам обобщения опыта работы субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, и рекомендации по внедрению социального сопровождения в работу социальных служб направлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.4.1.2. Концепция социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, и Модельная программа социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, утверждены приказом Минтруда России
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	02.06.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.4.1.3. Пилотные проекты по внедрению в работу социальных служб инновационных форм и методов работы, включая стационарозамещаю
щие технологии, в том числе социальное сопровождение граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию в субъектах Российской Федерации реализованы
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.09.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	5
	Основное мероприятие 2.5. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Улучшение качества предоставляемых социальных услуг, повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения, обеспечение прозрачности их деятельности
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	5.1
	Мероприятие 2.5.1. Разработка, согласование, внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги", проекта распоряжения Правительства Российской Федерации "Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы".
	X
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	Определен порядок формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, осуществляемой с участием и на основе мнения общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов в целях повышения качества работы этих организаций
	01.01.2013
	14.03.2013
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.5.1.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" внесен в Правительство Российской Федерации
	*
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	14.03.2013
	X
	X
	X
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.5.1.2. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации "Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы" внесен в Правительство Российской Федерации
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	14.03.2013
	X
	X
	X
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Мероприятие 2.5.2. Формирование попечительских советов в государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания населения
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	В государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания населения сформированы попечительские советы и обеспечено участие в их работе общественных организаций, профессиональных сообществ и иных заинтересованных некоммерческих организаций
	01.01.2014
	30.06.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	
	Контрольное событие 2.5.2.1. Доклад по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части формирования попечительских советов в государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания населения и участия в работе попечительских советов общественных организаций, профессиональных сообществ и иных заинтересованных некоммерческих организаций представлен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.03.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.5.2.2. Попечительские советы в государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания населения сформированы
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.06.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	5.3
	Мероприятие 2.5.3. Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения на 2013-2015 годы
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Проведен мониторинг по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения
	01.01.2014
	01.04.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	
	Контрольное событие 2.5.3.1. Доклад по результатам проведения мониторинга выполнения плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения за 2013 год представлен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.03.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.5.3.2. Информация о функционировании независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения и результаты этой оценки за 2013 год, размещены на официальных сайтах органов исполнительной власти и в средствах массовой информации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.04.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.5.3.3. Доклад по результатам проведения мониторинга выполнения плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения за 2014 год представлен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.03.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.5.3.4. Информация о функционировании независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения и результаты этой оценки за 2014 год, размещены на официальных сайтах органов исполнительной власти и в средствах массовой информации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.04.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	6
	Основное мероприятие 2.6. Повышение результативности государственного контроля (надзора) в области социального обслуживания населения
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Повышение качества и безопасности оказанных социальных услуг
	01.01.2013
	01.01.2014
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Мероприятие 2.6.1. Проведение анализа правил и нормативов, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, уточнение полномочий органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области социального обслуживания населения
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Устранены избыточные нормы, регламентирующие деятельность учреждений социального обслуживания населения. Определены органы государственной власти, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области социального обслуживания населения, порядок их взаимодействия при проведении государственного контроля (надзора), последовательность административных действий и процедур, а также мероприятия, осуществляемые в ходе проведения государственного контроля (надзора)
	01.01.2014
	31.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.6.1.1. Предложения по внесению изменений в строительные, эпидемиологические и гигиенические правила и нормативы, правила комплексной безопасности, регламентирующие деятельность учреждений социального обслуживания населения, направлены в Роспотребнадзор
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.04.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.6.1.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в области социального обслуживания" внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	6.2
	Мероприятие 2.6.2. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания населения, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества

	01.01.2013
	20.12.2014
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.6.2.1. Направлен доклад в Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	20.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.6.2.2. Направлен доклад в Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	20.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	7
	Основное  мероприятие 2.7. Научно-методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Разработаны меры, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания, стабилизацию демографической ситуации
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	42 750,00
	14 250,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1005 0010400 241
	42 750,00
	14 250,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Мероприятие 2.7.1. Проведение научно - исследовательских работ
	X
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	Проведены исследования, предложены мероприятия, направленные на повышение эффективности и результативности работы системы социальной защиты населения

	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 2.7.1.1. Государственные контракты на проведение научно - исследовательских работ в 2013 году заключены
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	31.07.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.7.1.2. Научно-исследовательские работы в 2013 году выполнены и приняты
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.7.1.3. Государственные контракты на проведение научно - исследовательских работ в 2014 году заключены
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	31.07.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.7.1.4. Научно-исследовательские работы в 2014 году выполнены и приняты
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.7.1.5. Государственные контракты на проведение научно - исследовательских работ в 2015 году заключены
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	31.07.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Контрольное событие 2.7.1.6. Научно-исследовательские работы в 2015 году выполнены и приняты
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	25.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	7.2
	Мероприятие 2.7.2. Использование результатов научно-исследовательских работ, выполняемых по заказам Минтруда России
	X
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	Результаты проведенных научно - исследовательских работ внедрены в практику
	01.01.2014
	31.12.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 2.7.2.1. Представлен руководству Минтруда России  отчет об  использовании  в 2014 г. результатов научно-исследовательских работ, выполненных в 2013 году
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.7.2.2. Представлен руководству Минтруда России отчет об  использовании в 2015 г. результатов научно-исследовательских работ, выполненных в 2014 году
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	25.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	8
	Основное мероприятие  2.8. Укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в сфере социальной поддержки граждан
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Укрепление международного сотрудничества, обеспечение участия Российской Федерации в деятельности Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	147 411,30
	48 195,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	149 0108 0300600 862
	147 411,30
	48 195,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Мероприятие 2.8.1. Перечисление взносов в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
	X
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	Обеспечение участия Российской Федерации в развитии международного сотрудничества
	01.01.2013
	30.04.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	
	Контрольное событие 2.8.1.1. Взносы в международные организации в 2013 году перечислены
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.04.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.8.1.2. Взносы в международные организации в 2014 году перечислены
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.05.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.8.1.3. Взносы в международные организации в 2015 году перечислены
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.05.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	9
	Основное мероприятие 2.9. Проведение Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Повышение престижа профессии социальных работников, распространение передовых технологий работы с пожилыми людьми, инвалидами, детьми, семьями, имеющими детей, стимулирование профессиональной деятельности социальных работников
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	60 000,00
	20 000,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1006 5202600 360
	60 000,00
	20 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Мероприятие 2.9.1. Организация проведения Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	По результатам Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" определены победители Конкурса по 20 номинациям, победители Конкурса награждены ведомственными наградами, выплачены единовременные денежные поощрения
	01.03.2013
	07.06.2015
	не указан
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.1. Материалы, представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рассмотрены на заключительном заседании центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.05.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.2. Издан приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	03.06.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.3. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 2013 году проведена
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	07.06.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.4. Материалы, представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рассмотрены на заключительном заседании центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.05.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.5. Издан приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	03.06.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.6. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 2014 году проведена
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	06.06.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.7. Материалы, представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рассмотрены на заключительном заседании центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	29.05.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.8. Издан приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	03.06.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	Контрольное событие 2.9.1.9. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 2015 году проведена
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	05.06.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	10
	Основное мероприятие 2.10. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Повышение оплаты труда социальных работников в целях поднятия престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров
	01.01.2013
	31.12.2018
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	10.1
	Мероприятие 2.10.1. Координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральных учреждений социального обслуживания по достижению целевых значений повышения оплаты труда социальных работников
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Увеличение соотношения средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе с 47,5% в 2013 году до 68% в 2015 году
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*


	
	Контрольное событие 2.10.1.1. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и поручения федеральным бюджетным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Минтруду России, по разработке и принятию региональных планов-графиков («дорожных карт») в части повышения оплаты труда социальным работникам, утверждены приказом Минтруда России и направлены субъектам Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.01.2013
	X
	X
	X
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.1.2. Методические рекомендации по привлечению средств на повышение оплаты труда социальных работников за счет оптимизации инфраструктуры, административно - управленческого персонала, ликвидации структурных подразделений учреждений, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением, направлены субъектам Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.05.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.1.3. Информационно-аналитические записки по результатам анализа принимаемых субъектами Российской Федерации мер по повышению оплаты труда социальных работников в 2013 году представлены руководству Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.1.4. Субъектами Российской Федерации приняты региональные планы-графики по повышению оплаты труда социальным работникам
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.07.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.1.5. Информационно-аналитические записки по результатам анализа принимаемых субъектами Российской Федерации мер по повышению оплаты труда социальных работников в 2013 году представлены руководству Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.01.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.1.6. Информационно-аналитические записки по результатам анализа принимаемых субъектами Российской Федерации мер по повышению оплаты труда социальных работников в 2014 году представлены руководству Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	10.2
	Мероприятие 2.10.2. Реализация субъектами Российской Федерации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников, в субъектах Российской Федерации
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Результаты достижения установленных целевых показателей по повышению оплаты труда социальных работников доложены в Правительство Российской Федерации
	02.12.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 2.10.2.1. Субъектами Российской Федерации в 2013 году реализованы мероприятия, направленные на достижение установленных целевых показателей повышения оплаты труда социальным работникам
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.01.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.2.2. Доклад о достижении целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников в субъектах Российской Федерации и федеральных учреждениях социального обслуживания в 2013 году направлен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.01.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.2.3. Субъектами Российской Федерации в 2014 году реализованы мероприятия, направленные на достижение установленных целевых показателей повышения оплаты труда социальным работникам
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.2.4. Доклад о достижении целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников в субъектах Российской Федерации и федеральных учреждениях социального обслуживания в 2014 году направлен в Правительство Российской Федерации
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.10.2.5. Субъектами Российской Федерации в 2015 году реализованы мероприятия, направленные на достижение установленных целевых показателей повышения оплаты труда социальным работникам
	*
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	11
	Основное мероприятие 2.11. Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения победителей всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Обеспечена выплата единовременного денежного поощрения победителей всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	9 000,00
	3 000,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1006 5203100 360
	9 000,00
	3 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Мероприятие 2.11.1. Организация предоставления единовременного денежного поощрения победителям конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	X
	М.С. Маслова  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
	Обеспечено предоставление в установленном порядке денежного поощрения победителям и призерам Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	01.01.2013
	25.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 2.11.1.1. Единовременное денежное поощрение победителям и призерам всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в 2013 году выплачено
	
	М.С. Маслова  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.11.1.2. Единовременное денежное поощрение победителям и призерам всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в 2014 году выплачено
	
	М.С. Маслова  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.11.1.3. Единовременное денежное поощрение победителям и призерам всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в 2015 году выплачено
	
	М.С. Маслова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
	X
	X
	25.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	12
	Основное мероприятие 2.12. Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Субъектами Российской Федерации укреплена материальная база учреждений системы социального обслуживания населения, учреждения социального обслуживания оснащены технологическим оборудованием и предметами длительного пользования, а также автомобильным транспортом
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1006 5144100 570
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Мероприятие 2.12.1. Организация софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально - технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности
	X
	Л.И. Чижик (Пенсионный фонд Российской Федерации), Первый заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
	Рассмотрены и отобраны социальные программы субъектов Российской Федерации, предусматривающие мероприятия по укреплению материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения, оснащению технологическим оборудованием и предметами длительного пользования, оснащению автомобильным транспортом мобильных бригад, функционирующих при учреждениях социального обслуживания. Осуществлено их софинансирование из федерального бюджета
	01.01.2013
	15.02.2014
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.12.1.1. Средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально - технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, перечислены
	
	Л.И. Чижик (Пенсионный фонд Российской Федерации), Первый заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.12.1.2. Пенсионным фондом Российской Федерации представлен отчет об использовании субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально - технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности
	
	Л.И. Чижик (Пенсионный фонд Российской Федерации), Первый заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
	X
	X
	15.02.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Основное мероприятие 2.13. Обеспечение деятельности подведомственных федеральных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Обеспечение финансирования федеральных государственных бюджетных учреждений. Повышение качества предоставляемых этими учреждениями социальных услуг
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	1 737 697,40
	632 194,10
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 0939900 612
	47 484,50
	15 731,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5019900 611
	646 984,10
	210 867,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5019900 612
	178 843,70
	59 424,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 111
	103 231,80
	33 501,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 112
	793,50
	264,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 242
	529,50
	176,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 243
	14 316,30
	4 772,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 244
	35 264,30
	11 614,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 321
	580,80
	193,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 340
	4 860,00
	1 620,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 851
	490,80
	163,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1002 5029900 852
	168,00
	56,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1005 0819900 611
	254 939,70
	82 809,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1005 0819900 612
	20 409,10
	6 712,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1006 0939900 611
	269 348,30
	87 934,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1006 1020201 413
	94 800,00
	94 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1006 5140100 244
	64 653,00
	21 551,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Мероприятие 2.13.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание социальных услуг подведомственными федеральными государственными бюджетными учреждениям
	X
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	Запланированные показатели государственных заданий на оказание социальных услуг выполнены
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 2.13.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание социальных услуг подведомственными федеральными государственными бюджетными учреждениями в 2013 году перечислены
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.13.1.2. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание социальных услуг подведомственными федеральными государственными бюджетными учреждениями в 2014 году перечислены
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.13.1.3. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание социальных услуг подведомственными федеральными государственными бюджетными учреждениями в 2015 году перечислены
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	14
	Основное мероприятие 2.14. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Формирование демонополизирован
ного рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания населения
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	14.1
	Мероприятие 2.14.1. Внесение изменений в действующее законодательство в части стимулирования внедрения в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения негосударственных организаций
	X
	С.Б. Горюнов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Создание нормативной правовой базы для обеспечения механизмов взаимодействия государства и бизнеса на долгосрочной основе
	01.01.2013
	31.12.2014
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2.14.1.1. Проект федерального закона о внесении изменений в действующее законодательство в части стимулирования внедрения в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения негосударственных организаций направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
	
	С.Б. Горюнов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	1
	Основное 
мероприятие 3.1. Совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей

	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	1.1
	Мероприятие 3.1.1. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	X
	Е.А. Сильянов (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	Усовершенствованы механизмы правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих приемных детей, упрощения процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей, оставшихся без попечения родителей, повышение пособия при усыновлении для отдельных категорий граждан
	01.01.2013
	28.02.2013
	не указан
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.1.1.1. Проект Федерального закона "О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Е.А. Сильянов  (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	X
	X
	28.02.2013
	X
	X
	X
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие 3.1.2. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»
	X
	Е.А. Сильянов  (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	Упрощены процедуры передачи на усыновление и под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	01.01.2013
	04.02.2013
	не указан
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.1.2.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Е.А. Сильянов  (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	X
	X
	04.02.2013
	X
	X
	X
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятие 3.1.3. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1100»
	X
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Пособие по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период отпуска по беременности и родам, будет исчисляться из расчета 40 % среднего заработка, представленного за последние 12 месяцев, предшествующие месяцу увольнения
	01.01.2013
	25.12.2013
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.1.3.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1100» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.06.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Мероприятие 3.1.4. Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие порядок финансового обеспечения расходов на выплату отдельных государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия)
	X
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Передача полномочий по финансовому обеспечению расходов на выплату отдельных государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) субъектам Российской Федерации
	01.01.2013
	25.12.2013
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.1.4.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.1.4.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату пособия по беременности и родам женщинам, уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Е.Ю. Пугачева

(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.1.4.3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Е.Ю. Пугачева

(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.1.4.4. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке» внесен в Правительство Российской Федерации
	
	Е.Ю. Пугачева

(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Основное мероприятие 3.2. Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление материнского (семейного) капитала
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста
	01.01.2012
	31.12.2020
	всего
	875 237 067,92
	324 531 420,80
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	054 0704 5052103 321
	17 622,60
	5 874,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	054 0706 5052103 321
	209 205,30
	69 735,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	056 0704 5052103 321
	11 370,20
	3 711,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	056 0706 5052103 321
	945 308,30
	307 335,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	074 0702 5052103 321
	17 147,80
	5 531,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	074 0703 5052103 321
	93 821,60
	30 265,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	074 0706 5052103 321
	17 101 577,60
	5 518 010,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	074 1004 5050502 530
	3 159 695,50
	989 042,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	076 0706 5052103 321
	217 321,60
	70 103,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	082 0706 5052103 321
	2 116 065,60
	659 058,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	084 0706 5052103 321
	72 257,70
	23 474,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 0922000 550
	30 680 000,00
	23 580 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050103 550
	6 554 561,80
	2 037 972,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050501 550
	168 370 615,30
	55 174 386,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050507 550
	18 996 427,20
	6 265 129,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050508 550
	299,10
	98,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050509 550
	1 661,40
	547,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5050703 550
	14 004,40
	4 462,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5053204 550
	4 600,30
	1 377,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5053205 550
	108 558,30
	32 400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1003 5055000 550
	6 192 770,00
	1 855 080,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1004 5050103 313
	10 282 167,10
	3 356 453,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1004 5050703 313
	45 225,80
	14 828,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1004 5052104 521
	18 668 757,30
	6 222 919,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1004 5054201 570
	535 343 648,80
	200 078 563,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	107 0706 5052103 321
	83 141,70
	26 819,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	109 0706 5052103 321
	808 338,50
	256 376,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	110 0706 5052103 321
	280 069,40
	90 452,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	139 0706 5052103 321
	4 379,90
	1 412,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 0704 5052103 321
	47 029,80
	15 204,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1004 5051900 530
	7 633 936,50
	2 502 930,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1004 5052601 313
	11 620,50
	3 873,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1004 5070100 540
	30 000,00
	10 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	150 1003 5143701 313
	250 489,80
	79 200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	150 1003 5143901 313
	97 000,00
	28 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 0106 5050510 133
	41 005,20
	13 668,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 0106 5050511 134
	156,90
	49,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 0106 5050512 134
	13 609,10
	4 316,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 0106 5050513 133
	101 908,10
	27 462,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 0706 5052103 321
	47 614,30
	15 073,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	153 1004 5050103 313
	5 965,00
	1 888,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	168 0706 5052103 321
	2 038,00
	560,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	171 0109 5143503 112
	168,30
	56,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	171 0704 5052103 321
	3 130,10
	1 009,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0309 5050510 133
	60 000,00
	20 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0309 5050511 321
	600,00
	200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0309 5050512 134
	30 000,00
	10 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0309 5050513 133
	150 000,00
	50 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0309 5143503 112
	150,00
	50,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0309 5143503 122
	60,00
	20,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0310 5050510 133
	150 000,00
	50 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0310 5050511 134
	870,00
	290,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0310 5050512 134
	123 000,00
	41 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0310 5050513 133
	495 000,00
	165 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0310 5143503 112
	210,00
	70,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0312 5050511 134
	15,00
	5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0313 5050510 133
	2 100,00
	700,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0313 5050512 134
	501,00
	167,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0313 5050513 133
	4 158,00
	1 386,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0313 5143503 134
	18,00
	6,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0705 5050510 133
	2 400,00
	800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0705 5050511 134
	21,60
	7,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0705 5050512 134
	877,50
	292,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0705 5050513 133
	6 098,40
	2 032,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0705 5143503 134
	36,00
	12,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0706 5050510 133
	9 900,00
	3 300,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0706 5050511 134
	126,60
	42,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0706 5050512 134
	3 855,00
	1 285,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0706 5050513 133
	18 249,60
	6 083,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0706 5052103 321
	600,00
	200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0706 5143503 112
	60,00
	20,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 0706 5143503 134
	207,00
	69,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	177 1004 5050103 313
	9 150,00
	3 050,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 0201 5050510 133
	2 350 600,00
	682 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 0201 5050511 134
	2 725,00
	815,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 0201 5050512 134
	630 200,00
	188 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	187 0201 5050513 133
	2 507 800,00
	748 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0302 5050510 133
	10 378 684,40
	3 455 494,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0302 5050511 134
	26 847,10
	8 745,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0302 5050512 134
	1 320 040,30
	424 842,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0302 5050513 133
	6 467 472,50
	2 089 157,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0303 5050510 133
	909 999,90
	269 999,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0303 5050511 134
	2 237,90
	700,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0303 5050512 134
	167 763,10
	54 994,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0303 5050513 133
	392 070,20
	152 070,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0313 5050510 133
	14 748,60
	4 916,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0313 5050511 134
	5,40
	1,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0313 5050512 134
	3 841,30
	1 239,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0313 5050513 133
	10 035,00
	3 345,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0704 5050510 133
	6 171,60
	2 057,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0704 5050511 134
	5,60
	1,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0704 5050512 134
	1 792,20
	591,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0704 5050513 133
	6 240,00
	2 080,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0704 5052103 321
	2 010,00
	670,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0705 5050510 133
	4 477,80
	1 492,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0705 5050511 134
	15,10
	4,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0705 5050512 134
	403,80
	128,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0705 5050513 133
	9 675,00
	3 225,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0706 5050510 133
	169 336,20
	52 445,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0706 5050511 134
	432,20
	117,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0706 5050512 134
	39 523,10
	12 844,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0706 5050513 133
	130 200,00
	43 200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0706 5052103 321
	10 200,00
	3 400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0901 5050510 133
	79 233,00
	26 411,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0901 5050511 134
	69,30
	29,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0901 5050512 134
	8 800,82
	2 789,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0901 5050513 133
	65 005,00
	22 335,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0902 5050510 133
	4 225,80
	1 408,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0902 5050511 134
	9,00
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0902 5050512 134
	550,00
	181,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0902 5050513 133
	5 280,00
	1 760,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0905 5050510 133
	3 250,00
	1 750,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0905 5050511 134
	7,80
	2,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0905 5050512 134
	579,60
	157,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0905 5050513 133
	2 550,00
	750,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0907 5050510 133
	325,00
	75,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0907 5050511 134
	1,60
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0907 5050512 134
	41,30
	13,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 0907 5050513 133
	200,00
	100,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5143201 313
	3 498 640,00
	1 166 220,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5143202 313
	10 389 489,30
	3 463 163,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5143701 313
	754 238,50
	238 475,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	188 1003 5143901 313
	573 933,90
	174 886,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5143701 313
	50 831,50
	15 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	189 1003 5143901 313
	19 699,00
	5 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 0311 5050510 133
	116 852,40
	38 950,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 0311 5050511 134
	656,90
	217,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 0311 5050512 134
	26 002,90
	7 134,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 0311 5050513 133
	268 916,30
	86 581,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 0311 5050513 321
	2 075,20
	680,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	192 1003 5143202 313
	24 153,90
	7 979,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0308 5050510 133
	83 585,30
	27 463,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0308 5050511 134
	590,50
	193,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0308 5050512 134
	30 205,00
	10 735,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0308 5050513 133
	82 552,00
	27 099,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0308 5143503 122
	150,00
	50,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0705 5050510 133
	800,00
	250,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0705 5050511 134
	7,50
	2,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0705 5050512 134
	195,00
	65,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0705 5050513 133
	1 550,00
	500,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0705 5143503 112
	10,50
	3,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0706 5050510 133
	3 100,00
	1 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0706 5050511 134
	10,50
	3,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0706 5050512 134
	450,00
	150,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0706 5050513 133
	650,00
	200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0706 5143503 112
	10,50
	3,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0905 5050510 133
	700,00
	200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0905 5050511 134
	1,50
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0905 5050512 134
	150,00
	50,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0905 5050513 133
	950,00
	300,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	204 0905 5143503 112
	9,00
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	303 0704 5052103 321
	334,70
	334,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	303 0706 5052103 321
	182 109,80
	57 112,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	310 0704 5052103 300
	4,50
	1,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	310 0706 5052103 300
	4 528,90
	1 460,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	318 1003 5052103 321
	31 234,30
	13 746,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0305 5050510 133
	1 272 920,10
	424 306,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0305 5050511 134
	10 334,40
	3 444,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0305 5050512 134
	275 585,80
	86 030,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0305 5050513 133
	1 247 296,50
	415 765,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0705 5050510 133
	4 099,80
	1 366,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0705 5050511 134
	15,90
	5,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0705 5050512 134
	428,20
	140,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0705 5050513 133
	3 791,70
	1 263,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0706 5050510 133
	41 496,00
	13 832,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0706 5050511 134
	221,10
	73,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0706 5050512 134
	5 996,60
	1 966,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0706 5050513 133
	44 237,70
	14 745,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0901 5050510 321
	14 578,50
	4 859,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0901 5050511 134
	99,60
	33,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0901 5050512 134
	2 698,60
	884,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0901 5050513 133
	19 907,10
	6 635,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0905 5050510 321
	1 524,30
	508,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0905 5050511 134
	7,80
	2,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0905 5050512 321
	214,10
	70,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0905 5050513 133
	1 896,00
	632,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0907 5050510 321
	8 286,60
	2 762,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0907 5050511 134
	55,20
	18,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0907 5050512 321
	1 499,10
	491,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 0907 5050513 133
	11 059,50
	3 686,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5143701 313
	17 187,60
	5 588,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1003 5143901 313
	30 488,90
	8 941,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1202 5050510 321
	1 063,20
	354,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1202 5050511 134
	3,90
	1,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1202 5050512 321
	107,10
	35,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	320 1202 5050513 133
	948,00
	316,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	384 0706 5052103 321
	203 189,00
	60 778,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	385 0706 5052103 321
	72 098,90
	23 531,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	386 0706 5052103 321
	72 295,00
	22 396,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	388 0704 5052103 321
	9 967,80
	3 284,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	424 0706 5052103 321
	2 555,40
	758,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	425 0706 5052103 321
	1 932,70
	625,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	777 0704 5052103 321
	16 937,90
	5 424,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	777 0706 5052103 321
	200 426,10
	64 692,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятие 3.2.1. Обеспечение предоставления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала
	X
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	Государственные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнский (семейный) капитал предоставлены в установленные сроки в установленных объемах
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 3.2.1.1. Объемы средств, необходимые для предоставления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала в 2014 году определены
	
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	01.08.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.2.1.2. Государственные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнский (семейный) капитал в 2013 году предоставлены
	*
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	31.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.2.1.3. Объемы средств, необходимые для предоставления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала в 2015 году определены
	
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	04.08.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.2.1.4. Государственные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнский (семейный) капитал в 2014 году предоставлены
	*
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.2.1.5. Объемы средств, необходимые для предоставления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала в 2016 году определены
	
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	03.08.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Контрольное событие 3.2.1.6. Государственные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнский (семейный) капитал в 2015 году предоставлены
	*
	А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	3
	Основное мероприятие 3.3. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,643 в 2013 году до 1,685 в 2015 году.
	01.01.2013
	31.12.2015
	всего
	49 900 000,00
	5 900 000,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	092 1004 5141500 521
	20 496 108,40
	2 394 120,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1004 5141500 521
	29 403 891,60
	3 505 880,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятие 3.3.1. Организация софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации"
	X
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Обеспечение количества произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2013 году 534102, в 2014 году 1385289, в 2015 году 2066880
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 3.3.1.1. Соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики" заключены
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.01.2013
	X
	X
	X
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.3.1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2014 году будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации" утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
	
	Е.В. Страхова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.08.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.3.1.3. Средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики" в 2013 году перечислены
	*
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.3.1.4. Соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики" заключены
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.01.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.3.1.5. Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2015 году будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации" утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
	
	Е.В. Страхова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	04.08.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.3.1.6. Средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики" в 2014 году перечислены
	*
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.3.1.7. Соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики" заключены
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.3.1.8. Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2016 году будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации" утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
	
	Е.В. Страхова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	03.08.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Контрольное событие 3.3.1.9. Средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики" в 2015 году перечислены
	*
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	4
	Основное мероприятие 3.4. Реализация мероприятий, направленных на введение в субъектах Российской Федерации социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Уменьшение доли детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации от общей численности детей, проживающих в субъекте Российской Федерации с 26,4% до 25,8%
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	4.1
	Мероприятие 3.4.1. Проведение анализа эффективности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе семьям с детьми, в субъектах Российской Федерации на основании данных федерального статистического наблюдения
	X
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	На основании данных федерального статистического наблюдения проведен анализ эффективности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе семьям с детьми, в субъектах Российской Федерации
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 3.4.1.1. Федеральные статистические наблюдения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2014 году проведены
	
	Е.Б. Фролова (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.4.1.2. Аналитическая справка по результатам анализа эффективности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе семьям с детьми, в субъектах Российской Федерации в 2014 году представлена руководству Минтруда России
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	31.03.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.4.1.3. Федеральные статистические наблюдения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2015 году проведены
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	25.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	
	Контрольное событие 3.4.1.4. Аналитическая справка по результатам анализа эффективности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе семьям с детьми, в субъектах Российской Федерации в 2015 году представлена руководству Минтруда России
	
	В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	5
	Основное мероприятие 3.5. Обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание в каждом субъекте Российской Федерации служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности
	X
	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 79 % в 2013 году до 80,5% в 2015 году
	01.01.2013
	31.12.2015
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	5.1
	Мероприятие 3.5.1. Организация и проведение мониторинга создания служб подготовки и сопровождения замещающих семей, служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот

	X
	Е.А. Сильянов (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	Обеспечение достоверной статистической информации о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 3.5.1.1. Аналитическая записка по результатам проведенного в 2013 году мониторинга создания служб подготовки и сопровождения замещающих семей в субъектах Российской Федерации, а также служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, представлена руководству Министерства образования и науки Российской Федерации
	
	Е.А. Сильянов  (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.5.1.2. Аналитическая записка по результатам проведенного в 2014 году мониторинга создания служб подготовки и сопровождения замещающих семей в субъектах Российской Федерации, а также служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, представлена руководству Министерства образования и науки Российской Федерации
	
	Е.А. Сильянов  (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.5.1.3. Аналитическая записка по результатам проведенного в 2015 году мониторинга создания служб подготовки и сопровождения замещающих семей в субъектах Российской Федерации, а также служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, представлена руководству Министерства образования и науки Российской Федерации
	
	Е.А. Сильянов (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	6
	Основное мероприятие 3.6. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Обеспечение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в 2013 году не менее 54%; в 2014 году не менее 54,5%
	01.01.2013
	31.12.2014
	всего
	9 200 000,00
	4 600 000,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	149 0707 4320200 521
	9 200 000,00
	4 600 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Мероприятие 3.6.1. Организация софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Оздоровлено в 2013 году 54%; в 2014 году 54,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, подлежащих оздоровлению, в текущем году
	01.01.2013
	31.12.2014
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.1. Соглашения между Минтрудом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2013 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации заключены
	
	Е.Ю. Пугачева

(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.04.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.2. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году перечислены бюджетам субъектов Российской Федерации
	*
	Е.Ю. Пугачева  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.05.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.3. Отчетные данные о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за II квартал 2013 года представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России
	
	Е.Ю. Пугачева  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	05.07.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.4. Отчетные данные о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,за III квартал 2013 года представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России
	
	Е.Ю. Пугачева  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	05.10.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.5. Субъектами Российской Федерации проведены мероприятия по оздоровлению в 2013 году детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	*
	Е. Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.09.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.6. Отчетные данные о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за IV квартал 2013 года представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России
	
	Е.Ю. Пугачева  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	05.01.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.7. Соглашения между Минтрудом России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации заключены
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.04.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.8. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году перечислены бюджетам субъектов Российской Федерации
	*
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	15.05.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.9. Отчетные данные о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за II квартал 2014 года представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России
	
	Е.Ю. Пугачева  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	05.07.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.10. Отчетные данные о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за III квартал 2014 года представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	05.10.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.11. Субъектами Российской Федерации проведены мероприятия по оздоровлению в 2014 году детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	*
	Е.Ю. Пугачева  (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.09.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.6.1.12. Отчетные данные о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  за IV квартал 2014 года представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	05.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	7
	Основное мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Обеспечение 100% возврата к месту постоянного проживания самовольно ушедших детей
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	140 700,00
	46 900,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1004 5110200 530
	140 700,00
	46 900,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Мероприятие 3.7.1. Организация финансирования мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	X
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Несовершеннолетние, самовольно ушедшие из мест постоянного проживания доставлены в семьи, детские дома, школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные и иные детские учреждения
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 3.7.1.1. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за I квартал 2013 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	 Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.04.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.2. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за I квартал 2013 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.04.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.3. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за II квартал 2013 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.07.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.4. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за II квартал 2013 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.07.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.5. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за III квартал 2013 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.10.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.6. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за III квартал 2013 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.10.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.7. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за IV квартал 2013 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.8. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за IV квартал 2013 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.9. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России представлен отчет за 2013 год об осуществлении деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	10.01.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.10. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за I квартал 2014 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.04.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.11. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за I квартал 2014 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.04.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.12. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за II квартал 2014 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.07.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.13. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за II квартал 2014 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.07.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.14. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за III квартал 2014 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.10.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.15. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за III квартал 2014 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.10.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.16. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за IV квартал 2014 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.17. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за IV квартал 2014 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.18. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России представлен отчет за 2014 год об осуществлении деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	10.01.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.19. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за I квартал 2015 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.04.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.20. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за I квартал 2015 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	30.04.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.21. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за II квартал 2015 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.07.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.22. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за II квартал 2015 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.07.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.7.1.23. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за III квартал 2015 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.10.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	
	Контрольное событие 3.7.1.24. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за III квартал 2015 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.10.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	
	Контрольное событие 3.7.1.25. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минфин России и Минтруд России представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального бюджета, с предоставлением сведений о численности перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, и размере произведенных расходов, связанных с их перевозкой, за IV квартал 2015 года и заявка на предоставление субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	15.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	
	Контрольное событие 3.7.1.26. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из мест постоянного проживания, за IV квартал 2015 года перечислены получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; детским домам, школам-интернатам, специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа и иным детским учреждениям, работники которых осуществляют деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел субъекта Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	8
	Основное мероприятие 3.8. Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Сокращение числа неблагополучных семей; развитие инновационных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми; Внедрение технологий и методов работы по ранней помощи, проведению коррекционной и реабилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет; Развитие сети специализированных служб для детей, вступивших в конфликт с законом, и их семей; сети социальных гостиниц для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; мастерских в целях профессиональной ориентации, социально-трудовой реабилитации и молодежных клубных сообществ для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Создание и сопровождение информационно-консультационных веб-ресурсов, способствующих профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, сиротства детей, а также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	3 000 000,00
	1 000 000,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1006 5140800 630
	3 000 000,00
	1 000 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Мероприятие 3.8.1. Разработка и организация финансового обеспечения комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году
	X
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по реализации мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства детей; социальной поддержке семей с детьми-инвалидами; социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 3.8.1.1. Комплекс мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2013 год утвержден решением попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	*
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	X
	28.02.2013
	X
	X
	X
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.1.2. Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил предоставления в 2013 году из федерального бюджета субсидий Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" утвержден
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.06.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.1.3. Средства федерального бюджета на реализацию Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году перечислены Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	*
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Мероприятие 3.8.2. Реализация Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году
	X
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Создано 50 специализированных служб для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 40 кабинетов (классов, мастерских) для обучения таких детей; 8 лекотек; 50 групп кратковременного пребывания таких детей. Реализован пилотный проект по внедрению института социального сопровождения участковыми социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории  5 субъектов Российской Федерации. Создано 20 специализированных служб для детей, вступивших в конфликт с законом, и их семей; 10 социальных гостиниц для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; 9 мастерских в целях профессиональной ориентации, социально-трудовой реабилитации и 5 молодежных клубных сообществ  для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Обеспечена работа 6 специализированных интернет-сайтов, способствующих профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, сиротства детей, а также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечено получение экстренной психологической помощи по общероссийскому детскому телефону доверия. Проведена всероссийская выставка-форум "Вместе-ради детей! Ребенок должен жить в семье" проведены конференции в трех федеральных округах, подготовлено 5 изданий Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечена деятельность портала Фонда "Я-родитель!" для пропаганды семейных ценностей, проведен конкурс городов России "Ребенок должен жить в семье". Проведены мероприятия по усилению пропаганды ненасильственного воспитания детей, в том числе, распространена информация о правах ребенка в СМИ, разработана рекламная продукция, проведен конкурс журналистских работ, проведено не менее 8 PR-мероприятий
	01.01.2013
	01.04.2014
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.2.1. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2013 год
	*
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	X
	03.02.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.2.2. Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2013 год, представлен в Минтруд России
	*
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	X
	01.04.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Мероприятие 3.8.3. Разработка и организация финансового обеспечения комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году
	X
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	01.01.2014
	31.12.2014
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.3.1. Комплекс мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2014 год утвержден решением попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	*
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	X
	28.02.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.3.2. Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил предоставления в 2014 году из федерального бюджета субсидий Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" утвержден
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	02.06.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.3.3. Средства федерального бюджета на реализацию Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году перечислены Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	*
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	8.4
	Мероприятие 3.8.4. Реализация Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году
	X
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Созданы специализированные службы для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, специализированные службы для детей, вступивших в конфликт с законом, и их семей; Обеспечена работа специализированных интернет-сайтов, способствующих профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, сиротства детей, а также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечено получение экстренной психологической помощи по общероссийскому детскому телефону доверия. Проведены мероприятия по усилению пропаганды ненасильственного воспитания детей.
	01.01.2014
	01.05.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.4.1. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2014 год
	*
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	X
	02.02.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.4.2. Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2014 год, представлен в Минтруд России
	*
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	X
	01.04.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	8.5
	Мероприятие 3.8.5. Разработка и организация финансового обеспечения комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 2015 году
	X
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	01.01.2015
	31.12.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 3.8.5.1. Комплекс мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2015 год утвержден решением попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	*
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	X
	X
	28.02.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.5.2. Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из федерального бюджета субсидий Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" утвержден
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.06.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	Контрольное событие 3.8.5.3. Средства федерального бюджета на реализацию Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2015 году перечислены Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	*
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	8.6
	Мероприятие 3.8.6. Реализация Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2015 году
	X
	М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Созданы специализированные службы для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, специализированные службы для детей, вступивших в конфликт с законом, и их семей; Обеспечена работа специализированных интернет-сайтов, способствующих профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, сиротства детей, а также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечено получение экстренной психологической помощи по общероссийскому детскому телефону доверия. Проведены мероприятия по усилению пропаганды ненасильственного воспитания детей.
	01.01.2015
	31.12.2015
	не указан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*

	9
	Основное мероприятие 3.9. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	9.1
	Мероприятие 3.9.1. Проведение мониторинга по состоянию системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
	X
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Обеспечение достоверной статистической информации о деятельности учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям, в целях своевременного принятия управленческих решений
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 3.9.1.1. Аналитическая записка по результатам проведенного в 2013 году мониторинга в субъектах Российской Федерации по состоянию системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям, представлена руководству Минтруда России
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	20.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.9.1.2. В субъекты Российской Федерации направлены рекомендации по развитию системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям

	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.9.1.3. Аналитическая записка по результатам проведенного в 2014 году мониторинга в субъектах Российской Федерации по состоянию системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям, представлена руководству Минтруда России
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	20.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.9.1.4. В субъекты Российской Федерации направлены рекомендации по развитию системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	25.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.9.1.5. Аналитическая записка по результатам проведенного в 2015 году мониторинга в субъектах Российской Федерации по состоянию системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям, представлена руководству Минтруда России
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	20.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	
	Контрольное событие 3.9.1.6. В субъекты Российской Федерации направлены рекомендации по развитию системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
	
	Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	10
	Основное мероприятие 3.10. Создание межведомственного банка данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на региональном уровне с последующим представлением на федеральный и ведение единой статистической отчетности
	X
	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	Наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	0,00
	0,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	10.1
	Мероприятие 3.10.1. Подготовка и направление в Правительство Российской Федерации предложений по включению в единую базу данных учета детей Российской Федерации данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детях, в том числе в рамках реализации поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 16 ноября 2012 г. 
№ ОГ-П8-6942, пункта IV Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 17 января 2013 года
№ ОГ-П18-10пр

	X
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Предложения по созданию единой государственной статистической базы данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних направлены в Правительство Российской Федерации
	01.01.2013
	28.03.2013
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.10.1.1. Предложения по включению в единую базу данных учета детей Российской Федерации данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детях, направлены в Минобрнауки России
	
	Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	07.03.2013
	X
	X
	X
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3.10.1.2. Предложения по формированию банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, и о порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории субъекта Российской Федерации направлены в Правительство Российской Федерации
	
	Е.А. Сильянов (Министерство образования и науки Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
	X
	X
	28.03.2013
	X
	X
	X
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	1
	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	X
	Министерство экономического развития Российской Федерации
	Реализация региональных программ поддержки СО НКО; финансовая поддержка на конкурсной основе СО НКО, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других СО НКО; увеличение объема целевых поступлений, получаемых СО НКО от коммерческих организаций и граждан
	01.01.2013
	31.12.2020
	всего
	2 875 500,00
	928 500,00
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	139 0412 5142000 242
	2 400,00
	800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	139 0412 5142000 244
	36 600,00
	12 200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	139 1005 5142000 241
	16 500,00
	5 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	139 1006 5142000 521
	1 980 000,00
	630 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	139 1006 5142000 630
	840 000,00
	280 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 4.1.1. Организация предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	X
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	Предоставлены субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 4.1.1.1. Информация о проведении конкурса по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2013 году размещена на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.06.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.1.2. Объявлены победители конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2013 году
	*
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.09.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.1.3. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2013 году предоставлены

	*
	А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.11.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.1.4. Информация о проведении конкурса по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году размещена на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	
	А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.06.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.1.5. Объявлены победители конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году
	*
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.09.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.1.6. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году предоставлены
	*
	А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.11.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.1.7. Информация о проведении конкурса по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году размещена на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.06.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.1.8. Объявлены победители конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году
	*
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.09.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Контрольное событие 4.1.1.9. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году предоставлены
	*
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.11.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	1.2
	Мероприятие 4.1.2. Организация предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
	X
	А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	Проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, определены победители конкурса, субсидии из федерального бюджета перечислены социально ориентированным некоммерческим организациям
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 4.1.2.1. Информация о проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2013 году размещена на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет"

	
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.06.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.2.2. Объявлены победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2013 году
	*
	А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	31.10.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.2.3. Субсидии из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2013 году предоставлены
	*
	А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	01.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.2.4. Информация о проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2014 году размещена на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.06.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.2.5. Объявлены победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2014 году

	*
	А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	31.10.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.2.6. Субсидии из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2014 году предоставлены
	*
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	01.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.2.7. Информация о проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2015 году размещена на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет"
	
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	30.06.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.2.8. Объявлены победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2015 году
	*
	А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	31.10.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	
	Контрольное событие 4.1.2.9. Субсидии из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 году предоставлены
	*
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	1.3
	Мероприятие 4.1.3. Информационное, аналитическое и методическое обеспечение мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
	X
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	Повышение эффективности мер, направленных на развитие СО НКО; увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО; увеличение объема целевых поступлений, получаемых СО НКО от коммерческих организаций и 
граждан
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 4.1.3.1. Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации в 2013 году
	
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	31.08.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.3.2. Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации в 2014 году
	
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	31.08.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.1.3.3. Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации в 2015 году
	
	А.Е. Шадрин  (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития
	X
	X
	31.08.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	2
	Основное мероприятие 4.2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан
	X
	Министерство экономического развития Российской Федерации
	Финансовая поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан
	01.01.2012
	31.12.2020
	всего
	1 979 998,80
	749 999,60
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	X
	
	
	
	
	149 1006 5140500 630
	1 948 794,90
	739 598,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	388 0901 5200800 630
	31 203,90
	10 401,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятие 4.2.1. Организация предоставления субсидий из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям
	X
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	Направление средств федерального бюджета на частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности отдельных общественных и иных некоммерческих организаций , направленной на решение социальных проблем в соответствии с уставными целями
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 4.2.1.1. Соглашения с отдельными общественными и иными некоммерческими организациями в 2013 году заключены
	
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	01.02.2013
	X
	X
	X
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.2.1.2. Субсидий из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в 2013 году предоставлены

	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	15.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.2.1.3. Соглашения с отдельными общественными и иными некоммерческими организациями в 2014 году заключены
	
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	28.02.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.2.1.4. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций» внесен в Правительство Российской Федерации
	*
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	30.09.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.2.1.5. Субсидий из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в 2014 году предоставлены
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.2.1.6. Соглашения с отдельными общественными и иными некоммерческими организациями в 2015 году заключены
	
	О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
	X
	X
	28.02.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.2.1.7. Субсидий из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в 2015 году предоставлены
	
	С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента

	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	2.2
	Мероприятие 4.2.2. Финансовое обеспечение деятельности Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации в 2013 году
	X
	П.В. Соловьева  (Федеральное медико-биологическое агентство), заместитель начальника Планово-финансового управления ФМБА России
	Обеспечена деятельность
Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации
	01.01.2013
	31.12.2015
	не указан
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Контрольное событие 4.2.2.1. Субсидии Комитету ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации в 2013 году предоставлены
	
	П.В. Соловьева  (Федеральное медико-биологическое агентство), заместитель начальника Планово-финансового управления ФМБА России
	X
	X
	31.12.2013
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.2.2.2. Субсидии Комитету ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации в 2014 году предоставлены
	
	П.В. Соловьева (Федеральное медико-биологическое агентство), заместитель начальника Планово-финансового управления ФМБА России
	X
	X
	31.12.2014
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4.2.2.3. Субсидии Комитету ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации в 2015 году предоставлены
	
	П.В. Соловьева (Федеральное медико-биологическое агентство), заместитель начальника Планово-финансового управления ФМБА России
	X
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*


� Статус: подлежит включению в план реализации государственной программы.


� В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета.





